## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年北京市废弃矿山生态环境修复治理项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会022 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目负责人 |  |  | 许国学 |  |  | 联系电话 | 69446596
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 433.8086 | 433.8086 | 433.8086 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 433.8086 | 433.8086 | 433.8086 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年完成地形地貌整治阶段，通过地形整治、隐患消除等工作，对矿山、荒地实施生态修复，为绿化，恢复生态植被和景观打好基础，完成矿山治理三处，共计19.72公顷。 |  |  |  |  | 2020年完成了地形地貌整治阶段，通过地形整治、隐患消除等工作，对矿山、荒地实施了生态修复，为绿化，恢复生态植被和景观打好了基础，完成矿山治理三处，共计19.72公顷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成废弃矿山治理 | 3处 |  | 3处 | 5 | 5
|  |  | 完成废弃矿山治理面积 | 完成19.72公顷的地形地貌整治 |  | 完成19.72公顷的地形地貌整治 | 5 | 5
|  |  | 完成挡墙工程 | 完成柴家林贾家洼子项目挡墙工程1326.36立方米，户耳山西辛庄项目1473.23立方米 |  | 完成柴家林贾家洼子项目挡墙工程1326.36立方米，户耳山西辛庄项目1473.23立方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 验收合格率100% |  | 2021年4月21日通过竣工验收，达到验收标准 | 5 | 5
|  |  | 挡墙分部工程质量 验收合格率 | 验收合格率100% |  | 2021年4月21日通过竣工验收，达到验收标准 | 4 | 4
|  |  | 地形地貌整治分部工程质量验收合格率 | 验收合格率100% |  | 2021年4月21日通过竣工验收，达到验收标准 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 施工时间 | 2020年8月至2020年11月 |  | 柴家林项目开工时间2020年8月26日，完工时间2020年11月9日，户耳山项目开工时间8月28日，完工时间2020年11月13日，有专家验收意见佐证 | 4 | 4
|  |  | 阶段性成果验收阶段 | 2020年12月底前 |  | 2020年11月17日进行现场验收，有专家验收意见佐证 | 4 | 4
|  |  | 资金支出进度 | 在资金拨付到位的情况下资金支出进度达100% |  | 2020年9月10日前完成了拨付的433.808574万元的支出工作，有财务记账凭证佐证 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 2020年总成本控制数 | 433.808574万元 |  | 433.808574万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 使得19.72公顷的治理区采矿遗留的渣堆、平台、岩坡等破坏原始地形地貌的采矿遗迹进行治理，将有效控制区内遗留渣土产生的扬尘污染，净化周边居民的生活环境 | 得到保障 |  | 使得19.72公顷的治理区采矿遗留的渣堆、平台、岩坡等破坏原始地形地貌的采矿遗迹进行治理，将有效控制区内遗留渣土产生的扬尘污染，净化周边居民的生活环境 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目实施后区内被破坏的地貌景观明显得到恢复，过去采矿遗留生态环境破坏问题得到改善，后期绿化后使得视觉感官舒适度得到提升。为后期绿化和养护提供良好条件。 | 本次共整理增加西辛庄户耳山项目绿化面积17600.45平方米，柴家林村、贾家洼子村项目绿化面积20072平方米。 |  | 根据京规自发[2020]149号，2020年之后的矿山治理项目分局只进行地形地貌整治工作，区园林局负责后期绿化养护工作。通过实施地形地貌整治工作，区内被破坏的地貌景观明显得到恢复，过去采矿遗留生态环境破坏问题得到改善。本次共计划增加西辛庄户耳山项目绿化面积17600.45平方米，柴家林村、贾家洼子村项目绿化面积20072平方米，为后期绿化和养护提供良好条件。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 完成的2个项目将为园林局后期绿化提供良好基础 | 完成2个项目 |  | 2个项目已经完成竣工验收 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对项目实施过程及竣工后达到的改善环境效果表示满意。 | ≥98% |  | 项目已进行竣工验收，施工过程中未收到居民不满意的相关信息，因此估计居民满意度≥98% | 10 | 8
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。