附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京奶牛创新团队岗位专家马慧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京首农畜牧发展有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810646891 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 29.33 |  | 10 |  | 97.8% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 |  | 29.33 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）优化奶牛场牛粪再生垫料生产配套工艺参数1-2套；提供牛粪垫料生产配套设施工程设计方案1-2套； 2）集成典型奶牛场牛粪再生垫料关键技术方案1-2个； 3）完成牛场生产废水数量、处理方式调研报告1份； 4）形成牛场废水再利用关键技术1套； 5）发表论文1篇； 6）与其他岗位专家、综合试验站、田间学校共同组织课堂及现场培训辅导2-3次，培训从业人员100人次以上； 7）建立示范牛场2个。 |  |  |  |  |  | 1）提出改进垫料进料口的干物质及牛粪水冲转运的工艺参数2套；提供牛粪垫料生产配套设施工程设计方案1套；制定发酵床应用标准1套。 2）集成典型奶牛场牛粪再生垫料关键技术方案1套； 3）完成牛场生产废水数量、处理方式调研报告1份； 4）形成牛场废水再利用关键技术2套。 5）获得实用新型专利2项、软件著作权2项，发表文章3篇，团体标准1项，制定发酵床应用标准1套； 6）参与和组织培训辅导4次，累计培训从业人员150人次。 7）建立示范牛场3个。 （金银岛牧场、第二牧场、草厂牛场） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织培训 |  |  | 2次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表文章 |  |  | 2篇 | 3篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：建立示范场 |  |  | 2个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：牛奶质量 |  |  | 牛奶质量控制体细胞15万以内 | 牛奶质量控制体细胞15万以内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：牛奶质量 |  |  | 细菌数在5万以内 | 细菌数在5万以内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：组织培训 |  |  | 培训合格率达100% | 培训合格率达100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：组织培训 |  |  | 6月30日前开展技术培训1次；10月开展培训1次 | 2020年2月、3月、4月组织培训三次；11月开展培训1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表文章 |  |  | 12月发表文章1篇 | 发表文章3篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：节水 |  |  | 实现夏季喷淋用水量节约20%以上。 | 喷淋用水量可实现了每头牛每天节水300L，节约喷淋用水量约60% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：组织培训 |  |  | 培训人员100人次 | 培训人员150人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：节能减排 |  |  | 用水量节约20% | 用水量约60% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：建立示范场 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织培训 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。