附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | SPF中心手术室维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市SPF猪育种管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈君 |  |  |  | 联系电话 |  | 13701141248 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230.118563 | 201.601978 | 201.601978 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 201.601978 | 201.601978 | 201.601978 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成SPF中心剖腹产手术维修改造建设，满足剖腹产手术需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 1.完成了SPF中心剖腹产手术维修改造建设，满足剖腹产手术需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积：450㎡ |  |  | 425㎡ | 20 |  | 19 |  | 做预算时测量不够精准确 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率：100% |  |  | 合格率：100% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间：2020年4月前 ；招标采购时间：2020年6月前 ； 施工时 间：2020年7月至12月； 项目验收时间：2020年12月前 |  |  | 方案制定和前期准备时间：2020年4月前 ；招标采购时间：2020年4月 ； 施工时间：2020年8月至10月； 项目验收时间：2020年10月 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数：230.118563万元 |  |  | 201.601978万元 | 15 |  | 15 |  | 按照第三方预算评审执行 |  |  |
|  |  | 效益指标 | 通过该项目实施，保障SPF技术体系的完整和运行，同时使科研实验效率及能力得到提 升。 |  |  | 通过该项目实施，保障SPF技术体系的完整和运行，同时使科研实验效率及能力得到提升。 | 15 |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 职工满意度≥95% |  |  | 满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。