附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 基于肉蛋品质关键技术领域创新能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴桂琴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810093198 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、主要技术指标 （1）建立一套鸡蛋外观品质遗传改良技术方案，确定育种核心群鸡蛋外观性状的记时点和选育点；分析各性状的遗传参数和遗传相关，制定蛋壳外观性状和蛋壳质量选育方案。 （2）建立肉鸡腿部及心肺功能测定技术，探索肉鸡中对腿部骨骼的选育时间、选择指标和选择方法。 （3）建立配套的疾病防控和营养需求方案，保障种源质量和安全。 2、主要经济指标 （1）提升育种核心群褐壳蛋鸡品系蛋壳颜色均匀度5个百分点以上，白壳蛋鸡品系后期蛋壳破损率降低2个百分点以上； （2）降低肉鸡育种核心群腿部发病率1个百分点以上。 |  |  |  |  |  | 1、主要技术指标 （1）建立一套鸡蛋蛋壳颜色、蛋壳光泽度和蛋壳质量遗传改良技术方法，确定育种核心群鸡蛋外观性状的记时点（每周抽测1次）和选育点6个（36周龄、48周龄、56周龄、66周龄、72周龄和80周龄），明确蛋壳颜色、蛋壳光泽度和蛋壳强度为低度相关，选育时需要进行独立选择。 （2）建立肉鸡腿部及血氧饱和度的测定技术，明确腿部健康测定时间为4周龄之后；明确血氧饱和度测定部位，即商品代翅中部位为最佳位置，种鸡可以监测冠底部，同时明确商品鸡健康鸡群血氧饱和度在65%以上，种鸡健康鸡群血氧饱和度75%以上。 （3）完善蛋鸡核心育种群产蛋后期最佳营养需求方案，提升蛋壳质量。 （4）通过研究肉鸡禽白血病发病规律，优化肉鸡纯系疾病净化流程。通过研究母本母系体重和产蛋的关系，建立母本母系营养需求标准。 2、主要经济指标 （1）提升育种核心群褐壳蛋鸡品系蛋壳颜色均匀度5.03个百分点，白壳蛋鸡品系后期蛋壳破损率降低2.25个百分点； （2）降低肉鸡育种核心群腿部发病率0.6-1个百分点。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：蛋品质选育方案 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：肉鸡腿部及心肺功能测定技术 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：肉鸡疾病防控方案 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：肉鸡营养需求方案 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：蛋鸡营养需求方案 |  |  | 无 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：推广范围 |  |  | 6万只育种核心群蛋鸡，1万只育种核心群肉鸡 | 7万只育种核心群蛋鸡，1万只育种核心群肉鸡 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：科技文章 |  |  | 1-2篇 | 1篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：专利 |  |  | 无 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究进展 |  |  | 达到项目目标 | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：试验仪器和耗材采购 |  |  | 2020年6月之前 | 2020年6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展实验 |  |  | 2020年7月之前 | 2020年5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目结题 |  |  | 2020年12月之前 | 2020年5月 | 5 |  | 5 |  | 根据主管单位要求进行结题 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总经费 |  |  | 50万元 | 50万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：褐壳纯系蛋壳颜色均匀度 |  |  | 提高5个百分点 | 提高5.03个百分点 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：白壳纯系后期破损率 |  |  | 降低2个百分点 | 降低2.25个百分点 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：肉鸡核心群腿部发病率 |  |  | 降低1个百分点 | 降低0.6-1个百分点 | 5 |  | 5 |  | 推广时间短，后续进一步转化并跟踪结果 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升核心育种场蛋鸡和肉鸡种源品质性状 |  |  | 提升核心育种场蛋鸡和肉鸡种源品质性状 | 提升核心育种场蛋鸡和肉鸡种源品质性状 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：核心育种场满意度 |  |  | 95%以上 | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。