附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | SPF猪饲养费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 | 北京市SPF猪育种管理中 心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈君 |  |  |  | 联系电话 | 13701141248 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 193.1210 | 189.5510 | 132.37872 | 10 |  | 69.88% |  |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 189.5510 | 189.5510 | 132.37872 | 10 |  | 69.88% |  |  | 7 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购SPF猪饲料570800公斤，保障SPF中心所属核心场及扩繁场的生产正常进行，从而保障SPF中心整体 推广工作、经营活动正常进行，在市场波动合理情况下做到盈亏平衡。 |  |  |  |  | 采购SPF猪饲料385330公斤，保障了SPF中心所属核心场及扩繁场的正常生产，从而保障了SPF中心整体推广工作、经营活动正常进行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 机构运行保障 | 数量指标 | 完成2020年SPF中心总计采购饲料570800公斤，其中采购哺乳母猪料38600公斤，妊娠母猪料86400公斤，育成料149400公斤，育肥料240000公斤，育仔料48000公斤，乳猪前期料8400公斤。 |  |  | 共采购385330公斤饲料，其中哺乳母猪料26030公斤，妊娠母猪料66200公斤，乳猪料8500公斤，育仔料59190公斤，育成料75920公斤，育肥料149490公斤。 |  | 20 |  | 15 | 由于2020年初猪群存栏发生变化，猪群出栏比2019年计划有所减少，致使2020年全年计划用料量减少，饲料采购总量也相应减少。 |  |
|  |  | 质量指标 | 所有产品均不得添加国家规定之外的药物及添加剂。硬度、水分、均匀度等指标符合国家（行业）质量管理标准。各项原材料卫生指标符合国家相应标准。营养除满足农业行业猪饲养标准外，必须达到SPF中心要求的营养标准。 |  |  | 所有产品均没有添加国家规定之外的药物及添加剂。硬度、水分、均匀度等指标符合国家（行业）质量管理标准。各项原材料卫生指标符合国家相应标准。营养满足农业行业猪饲养标准外，达到SPF中心要求的营养标准。 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间：2019年9月前；招标采购时间：2020年4月前；采购物品到 位时间：2020年12月前；验收时间：2021年3月前 |  |  | 方案制定和前期准备时间：2019年9月前；招标采购时间：2020年4月；采购物品到 位时间：2020年12月前；验收时间：待定 |  | 20 |  | 17 | 待统一组织验收 |  |
|  |  | 效益指标 | 随着国内养殖技术、养殖观念的不断提高，现代化集约化养猪企业在国内所占比重的不断增加，SPF猪及配套技术会被更多的养猪企业所认知，逐步提高普及率。通过SPF猪及配套技术的持续推广，为我国猪病净化，实现健康养殖奠定基础。 |  |  | 随着国内养殖技术、养殖观念的不断提高，现代化集约化养猪企业在国内所占比重的不断增加，SPF猪及配套技术被更多的养猪企业所认知，提高普及率，为我国猪病净化，实现健康养殖奠定基础。 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度≥95% |  |  | 满意度100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。