附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京首农种牛生产性能测定站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 麻柱 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-62948018 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 929.142704 | 929.142704 | 929.142704 |  | 10 |  |  |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 929.142704 | 929.142704 | 929.142704 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成种牛生产性能测定站的布局设计、建设施工和内部设施的安装，年底前竣工验收。 |  |  |  |  | 已完成种牛生产性能测定站的用地流转、设施农用地备案、在涿鹿县行政审批局立项、地勘，建筑设计和工程预算，即将启动建设工程招标，计划6月份进场施工，年底竣工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 土地流转、立项、设施农用地备案等前期手续 |  | 完成土地流转、立项、设施农用地备案等前期手续 | 完成 | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 测定牛舍两栋，待测定牛棚和繁殖牛舍各一栋，测定实验室一座 |  | 完成四栋牛舍、测定实验室和附属草料棚及粪污储存设施的设计 | 完成 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设计标准 |  | 达标 | 基本达标 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 建设工程标准 |  | 验收合格 |  | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2021年6月前 | 2021年5月完成 | 15 |  | 14 |  | 完成 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020年7月前 | 2021年5月完成 | 5 |  | 0 |  | 未完成 |  |
|  |  |  | 开工时间 |  | 2020年7月前 | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 推迟一年 |  |
|  |  |  | 竣工验收时间 |  | 2020年12月底前 | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 推迟一年 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 929.142704万元 | 929.142704万元 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。