附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年奶牛创新团队生鲜乳安全岗位合作专家陈历俊工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京三元食品股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈历俊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13701296576 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.00 | 32.00 |  | 31.38 |  | 10 |  | 98.06% |  | 9.81 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.00 | 32.00 |  | 31.38 |  | — |  | 98.06% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：建立原料乳生产中耐药性微生物分布地图及耐药微生物控制技术1套；目标2：建立采用膜技术的低热加工产品品质控制技术1套； 目标3：开发针对特定人群的新型母婴食品1-2种； 目标4：建立母乳脂质检测技术体系1套，建立母乳脂质、低聚糖数据库； 目标5：申请专利1-2项，发表论文2-3篇； 目标6：报送信息3-5次。 |  |  |  |  |  | 1.比较了不同影响因素对产品中耐药微生物及耐药基因的影响，形成了耐药微生物分布图，初步建立了牧场中耐药微生物安全控制技术；2.采用陶瓷膜分离技术建立了72°鲜牛乳生产工艺；初步探索了乳球蛋白的实验室制备技术；3.共开发出新产品3种，1种完成了功能特性和安全性研究；4.建立完善了母乳中脂质的检测方法1套，初步建立了母乳脂质、低聚糖数据库；5.申请专利3项，PCT1项；发表论文4篇；6.报送信息3次 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专利局受理 |  |  | 1-2 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：文章期刊录用 |  |  | 2-3 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：检测方法国际同类水平 |  |  | 2-3 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：控制技术1套，提高低热加工产品品质 |  |  | 80%以上 | 80%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：检测技术体系1套，建立数据库 |  |  | 80%以上 | 80%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年度计划 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：月度计划 |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：信息报送 |  |  | 3-5 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：增加功能产品 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：提高风险管控水平，建立风险预警体系 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：技术掌握程度 |  |  | 2-3 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。