附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 年产28000组父母代雏鸭项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 赤峰樱桃谷农场有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫新建 |  |  |  |  | 联系电话 | 58695569 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1695.91 |  | 1695.91 | 1695.91 | 10 |  | 100% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 主要建设内容包括：18栋成年鸭舍，8栋育成鸭舍，3栋育雏鸭舍；设备包括自动料槽、水线、环控设备、给排水设备。 |  |  |  |  |  | 现已完成6栋育成鸭舍工程，并验收投产。已经完成 27 栋鸭舍设备采购，其中4栋鸭舍设备调试安装完毕，已经投入使用。 正在进行10栋鸭舍的基础工程建设工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 鸭舍建设 |  | 18栋成年鸭舍，8栋育成鸭舍，3栋育雏鸭舍 |  | 已完成6栋育成鸭舍工程 | 15 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | 设备质量基本合格 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 工程验收合格率 |  | 土建工程符合工程施工质量验收相关要求。 |  | 工程质量合格 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施进度 |  | 2019年9月方案制定和前期准备时间， 2020年4月招标采购时间， 2020年5月施工时间，2021年10月验收时间。 |  | 2020年5月完成公开招标及合同签订；2020年5月开工建设,预计 2021年10月全部完工。 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 1695.91万 |  | 1695.91万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购节支率 |  | ≤5% |  | 0% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高效益 |  | 4栋鸭舍正在养殖，尚未达到产蛋阶段。 |  | 预计达标80% | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 带动就业及其他 |  | 带动巴林右旗及周边运输，服务就业。 |  | 预计达标80% | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 95%以上 |  | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。