附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 奶牛场智能精准喷淋系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京首农畜牧发展有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-67002518 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数(审定） | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1856.161685 |  | 1313.086581 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1089.36 |  | 1089.36 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 223.726581 |  | 223.726581 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能化精准喷淋项目，总投资1856.161685万元，自2020年3月至12月，按照项目要求，完成项目的招标、基础硬件的采购、分批次施工安装、验收工作，施工期内按质按量完成所有项目，保障牧场热应激期间防暑降温措施的顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 由于2020年疫情影响，评审过程延长，去年底确认评审结果后，截止目前，沟通确认工作已经完成，招标工作进行中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 |  | 北京首农畜牧发展有限公司旗下9个牧场及1个总部办公室采购9套智能化精准喷淋系统，1套数据决策可视化平台项目 |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 还未验收 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 合格 |  | 还未到场 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020年3月前完成方案制定和前期准备工作，5月完成项目的招标采购工作，5月至8月完成项目的施工，12月份项目验收 |  | 评审检查工作已经完成，招标工作正在进行中。 | 35 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 |  | 智能化精准喷淋项目，总投资金额为1856.161685万元以内 |  | 未超出预算金额 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 往年热应激期间，没有喷淋且养殖水平较低的牧场，奶牛产奶量降低幅度在10%以上，甚至个别年份达到了20%。项目完成后，预计暑期节约用水60%以上，暑期降奶幅度能降低到8%以内。整个暑期（7-9月）可多产奶1323吨，增收503万元；节水量可达到3.18万吨，增收12.09万元。 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提高牧场生产的科技化、数字化水平，使公司对下属牧场及分子公司数据实时了解，提升公司对外整体管理、宣传的高度、水平、形象 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 通过项目实施，减少污水产生量。 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。