附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市产业技术体系奶牛创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810129471 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：推广平衡育种指数，培育后备荷斯坦牛种公牛50头，完成种牛基因组遗传评估，开展早期选择；组织后备荷斯坦牛后裔测定，发放后测冻精10000剂以上。选育优质种子母牛50头； 目标2：探索开发拥有自主知识产权的检测芯片1个； 目标3：建设奶牛群精准改良技术方案，出具精准改良报告30份以上； 目标4：建立奶牛精准改良技术推广服务队伍，培训技术人员200人次； 目标5：发布两期技术资料，印制发布相关技术材料1100份。 |  |  |  |  |  | 目标1：推广平衡育种指数，培育后备种公牛101头，选育优质种子母牛207头，2020年度组织45头北京地区种公牛开展后裔测定工作，分布15个省市，135个牧场，每头牛500支，共计15850支后测冻精。 目标2：开发了拥有自主知识产权的检测芯片1个； 目标3：建设奶牛群精准改良技术方案，出具精准改良报告175份以上； 目标4：建立奶牛精准改良技术推广服务队伍，培训技术人员700人次； 目标5：发布两期技术资料，印制发布相关技术材料1100份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培育进站后备荷斯坦牛种公牛 |  |  | 50头 | 101头 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培育优质种子母牛 |  |  | 50头 | 207头 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：筛选奶牛功能基因突变 |  |  | ≥100个 | 132个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：出具精准改良报告 |  |  | ≥30 | 175份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：发放后测冻精 |  |  | ≥10000 | 15850支 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：培训技术人员 |  |  | 200人 | 700 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：印制发布相关技术材料 |  |  | 1100份 | 1100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培育公牛基因组检测评估率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培育进站公牛，发放后测冻精 |  |  | 2020.12 | 2020.12.30 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设计开发自主检测芯片 |  |  | 2020.12 | 2020.11.30 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：建设奶牛群精准改良技术方案，出具报告 |  |  | 2020.12 | 2020.12.30 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：建立奶牛精准改良技术推广服务队伍 |  |  | 2020.12 | 2020.12.30 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：发布两期种牛概要，印制发布相关技术材料1100份 |  |  | 2020.12 | 2020.12.30 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 示范牛群养殖效益 |  |  | 平均增加50万元 | 平均增加68万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：示范场技术推广满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。