附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 三元农业现代化整体提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 | 北京三元农业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宏刚 |  |  |  | 联系电话 | 010-82475466 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2998.09 |  | 2998.09 | 829.74 |  | 10 |  | 27% |  | 2.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2998.09 |  | 2998.09 | 829.74 |  | 10 |  | 27% |  | 2.7 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、建设连栋温室及内部业态（无土栽培花卉及育苗） 2、建设地源热泵（连栋温室配套设施） 3、建设1000KVA箱变（连栋温室配套设施） 4、建设东区排水系统 5、购置鱼菜共生系统（连栋温室内部业态） - 6、购置大田土壤改良肥料 |  |  |  |  |  | 2020年12月完成财政评审； 2021年3月开始建设； 计划2021年底完成施工建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增数量 |  | 建设连栋温室及内部业态1栋（套）；建设地源热泵1套；建设变压器1套；购置连栋温室内部设施1套 |  | 尚未完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程竣工合格率 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案规划制定 |  | 2020年7月底前 |  | 2020年6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 预算评审 |  | 2020年12月底前 |  | 2020年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 招投标及合同签订 |  | 2021年4月底前 |  | 2021年3月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 购置类及排水系统 |  | 2021年11月底前，完成购置现有温室内部业态（设备）、修建东区排水系统、购置大田土壤改良肥料 |  | 目前已完成排水系统施工及肥料采购。 | 20 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 新建温室及附属设施 |  | 2022年8月底前，完成新建连栋温室主体，新建连栋温室内部业态及附属设施建设 |  | 目前连栋温室主体结构已完工30%。 | 20 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 验收、决算 |  | 2022年10月底前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 2998.09万元 |  | 2972.34801万元 | 10 |  | 10 |  | 合同价 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 达到稳定期后年增长2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 进一步加深 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 得到提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客 |  | ≥98% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内部员工 |  | ≥98% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 70.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。