附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 承德中育养殖废弃物污染防治及综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 承德三元中育畜产有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑华亭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15612693199 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 598.64002 |  | 598.64002 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置承德中育养殖废弃物污染防治及综合利用项目相关设备并完成设备安装调试，在改善生产环境的同时，并为企业带来一定效益，促进京津冀畜牧业协同发展，有力保障首都畜产品安全。 |  |  |  |  |  | 购置承德中育养殖废弃物污染防治及综合利用项目相关设备 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增系统4套 |  |  | 4套 | 4套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥98% | 未验收 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申报、批复工作 |  |  | 2019-12 | 2019-12 | 4 4 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2020-02 2019-06 | 2020-02 | 4 4 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2020-06 | 2020-07 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2020-10 | 2020-12 | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2020-12 | 未验收 | 4 |  | 0 |  | 受‘非洲猪瘟’疫情影响，故未验收 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 598.64002万元 | 598.64002万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 直接收益 |  |  | 77.57万元 | 预计70万元 | 10 |  | 8 |  | 有机肥已生产，由于‘非洲猪瘟’影响，为减少接触，故有机肥未外售 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善当地的环境质量，防止疾病的传播 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 培育场气体养殖废弃物的处理，杜绝了养殖场有害气体和异味对环境的污染；液体有机废弃物、固体有机废弃物的深度处理，使得养殖有机废弃物变废为宝. |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。