附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京鸭屠宰加工厂废水处理设施技术升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京金星鸭业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 67965680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1418.36 |  | 1418.36 | 424.67 | 10 |  | 30% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1385.21 |  | 1385.21 | 424.67 | — |  | 30% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | - |  | - | - | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 33.15 |  | 33.15 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，对北京鸭屠宰加工厂废水处理设施进行技术升级改造。在现有废水处理设施运行的基础上，扩容1套事故应急池、600t/d废水处理设施，升级改造现有900t废水处理设施，实现废水处理双路并行，确保屠宰加工生产平稳运行，达到北京市环保排放标准要求。 |  |  |  |  |  | 在完成项目环评备案登记的前提下，现已完成事故应急池、600t/d废水处理设施土建部分施工内容，正进行设备设施安装。待600t/d废水处理设施正常运行后，再对现有900t/d废水处理设施拆除更新，预计10月份完工。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备设施更新 |  | 扩容1座事故应急池、1座600t/d废水处理设施；完成现有废水处理设施的升级改造 |  | 完成1座事故应急池、1座600t/d废水处理设施土建施工 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% |  | - | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 设备设施质量 |  | 土建工程符合工程施工质量验收相关要求，废水处理设施调试后可正常使用 |  | - | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施进度 |  | 1月-5月进行项目招标及合同签订；12月完成项目建设内容及四方验收 |  | 2020年8月完成公开招标及合同签订；2021年3月开工建设 | 15 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 1457.01万 |  | 1418.36万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购节支率 |  | ≤5% |  | 0% | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高效益 |  | 设施大修期间（约90天）每天屠宰8000只计算，较停产相比，可提供鸭产品72万只，预计可创收3600万元；提升了屠宰加工能力，废水处理设施满负荷运转下，较现在日屠宰量可提高4000只，合计多提供鸭产品120万只/年，预计每年增收6000万元。 |  | - | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  | 杜绝了废水处理设施因长期运行而存在的生产安全隐患，保证北京烤鸭市场产品供应，废水处理设施升级后，形成“900t+600t”运行处理模式，满足企业扩大再生产的发展需求和环保要求，还可根据实际生产量的变动，调整废水处理设施的运行能力，始终运行在较为合理、高效、节能的区间内。 |  | - | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | 符合使用人员需求 |  | - | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 74 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。