附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 南口农场都市型现代农业提升建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市南口农场有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王鹏飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69781516 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 468.5 |  | 468.5 | 467.5 |  | 10 |  | 0.998 |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 456.6 |  | 456.6 | 456.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 11.9 |  | 11.9 | 10.9 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成项目内全部建设内容，包括：一、现代农业设施：温室整修及智能控制系统、日光温室保温被棚膜更换、果树灌溉系统、挡土墙、围栏及电动门、配套场地整理等；二、植物种植：植物栽培及配套栽培基质、现代农业栽培展示等。 |  |  |  |  |  | 完成了全部预期目标，包括：一、现代农业设施：温室整修及智能控制系统、日光温室保温被棚膜更换、果树灌溉系统、挡土墙、围栏及电动门、配套场地整理等；二、植物种植：植物栽培及配套栽培基质、现代农业栽培展示等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增现代农业设施 |  | 3326.4㎡连栋温室现代化改造、日光暖棚升级13000㎡棚膜及5700㎡保温被 |  | 3326.4㎡连栋温室现代化改造、日光暖棚升级13000㎡棚膜及5700㎡保温被 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新增植物种植 |  | 植物栽培及配套栽培基质、现代农业栽培展示1套、微喷带灌溉设施1200m |  | 植物栽培及配套栽培基质、现代农业栽培展示1套、微喷带灌溉设施1200m | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：施工质量合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：植物成活率 |  | ≥95% |  | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  | 2020年12月 |  | 2021年3月 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 468.5万 |  | 467.5万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 预计可提高果蔬产量及附加值进而提高销售额 |  | 提高果蔬产量及附加值进而提高销售额 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 节约人工、水肥等投入 |  | 节约人工、水肥等投入 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 可提供观赏、科普、示范场所和农业生态景观 |  | 提供观赏、科普、示范场所和农业生态景观 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 培养新型农业从业人员 |  | 培养了新型农业从业人员 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 降低农业污染 |  | 降低农业污染 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 节约灌溉用水 |  | 节约灌溉用水 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  | 提升植物保有量 |  | 提升植物保有量 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 |  | ≥5年 |  | ≥5年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：公司内部员工满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。