附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 首农食品集团南苑和义公园工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市南郊和义农场有限公司 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李全成 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 67998753 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 |  | 2000 | 1708.72995 |  |  | 10 |  | 20% | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9000 |  | 9000 | 1708.72995 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 首农食品集团南苑和义公园项目，总建设面积为51.2公顷。工程建设内容主要包括：一标段：完成7号桥和8号桥的基础施工建设；二标段：完成围墙砌筑工程；三标段：绿化工程整理绿化用地完成80%，乔木种植完成80%。四标段：绿化工程整理绿化用地完成85%，乔木种植完成80%，给排水工程完成80%，庭院工程（园路）土路床整理完成80%。 |  |  |  |  |  | 首农食品集团南苑和义公园项目，总建设面积为51.2公顷。工程建设内容主要包括：一标段：完成7号桥和8号桥的基础施工建设；二标段：完成围墙砌筑工程。四标段：绿化工程整理绿化用地完成85%，乔木种植完成80%，给排水工程完成80%，庭院工程（园路）土路床整理完成80%。因丰台区园林局实施的南苑森林湿地公园先行启动A地块园林工程（主要为首农食品集团南苑和义公园项目区域），其挖方工作未全部完成，没有工作面，导致一、二、四标段部分进场施工，三标段无法进场施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工程占地51.2公顷，全面开工 |  | 开工面积51.2公顷 |  | 开工面积44.3公顷 | 10 | 8.6 |  | 原因：因丰台区园林局实施的南苑森林湿地公园先行启动A地块园林工程（主要为首农食品集团南苑和义公园项目区域），其挖方工作未全部完成，没有工作面，导致一、二、四标段部分进场施工，三标段无法进场施工。措施：我方积极与丰台区方面进行沟通，协调促进早日进场施工。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照合同中对工程质量的要求施工。 |  | 进场苗木具备两证一签，并保存档案；工程材料经过质量检测第三方检测，并保存档案。 |  | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据合同约定工程进度要求施工。 |  | 截止12月31日，工程完成总量的18%。 |  | 15% | 20 | 16.7 |  | 原因：因丰台区园林局实施的南苑森林湿地公园先行启动A地块园林工程（主要为首农食品集团南苑和义公园项目区域），其挖方工作未全部完成，没有工作面，导致一、二、四标段部分进场施工，三标段无法进场施工。措施：制定2021年施工方案，加快施工进度。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格招投标程序，并按照合同约定支付款项。 |  | 严格招投标程序，并按照合同约定支付款项。 |  | 实际完成投资额较高，但是严格按照合同约定支付款项。 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 未完工，暂无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力。 |  | 90% | 15 | 13.5 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 该项目有助于建设大尺度森林、构建完整的森林生态系统，有助于改善区域生态环境、保护并丰富生物多样性，有助于提高首都生态环境承载能力、绿色增长能力和可持续发展能力。 |  | 90% | 15 | 13.5 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 该工程正在建设中，能够提升改善北京市周边生态环境，促进当地职工就业增收。 |  | 维护和改善生态环境，促进有林单位职工就业增收，员工满意度95%以上。 |  | 95% | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.3 |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。