附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京市家禽创新团队峪口禽业综合站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘爱巧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-61905280 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 | 30.021 |  | 10 |  | 100.1% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30 |  | 30 | 30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、开展鸡粪有机肥对盆栽蔬菜品质影响的研究，为鸡粪有机肥的合理使用提供参考。 2、开展电解水在规模化蛋种鸡场综合应用效果的研究，通过消毒效果、消毒成本等多方面对比分析，验证电解水在规模化蛋种鸡场消毒的可行性。 3、开展父母代蛋种鸡人工输精技术的研究，从受精率指标、饲养经济效益和人员劳动强度等方面评估，摸索父母代蛋种鸡最适输精剂量和最佳输精周期。 |  |  |  |  |  | 1、开展不同肥料对盆栽奶油小白菜生长与蔬菜品质影响的试验，试验结果证实使用鸡粪有机肥种植的小白菜虽然菜重不及化肥组，但重金属含量低、保证了菜品安全性，此外，维生素C含量较高，体现出营养性更高，为鸡粪有机肥在盆栽蔬菜上的应用提供依据。 2、在蛋种鸡养殖基地购置和安装电解水制备设备，并开展消毒效果对比试验，通过试验发现，利用电解水在鸡舍、种蛋和饮水等方面消毒具有明显优势，且消毒成本低廉，已在种鸡基地内推广使用。 3、完成父母代蛋种鸡人工输精试验，根据试验结果以投入产出最大化为原则重新调整种鸡输精周期，将种鸡输精周期由6天延长到8天，降低劳动强度；同时，规范标准化、无菌化输精操作，降低死淘，保证产蛋指标，提高了蛋种鸡业整体的人工输精技术水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：引进安装电解水生成器 |  | 1台 |  | 1台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：建立种鸡标准化输精技术 |  | 1套 |  | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：各任务年度完成率100% |  | 3项任务如期开展 |  | 完成率100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各项任务按期完成 |  | 2020年11月完成 |  | 2020年12月结束 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：降低每栋种鸡舍用工数，降低人工成本 |  | 每栋鸡舍用工从6人到5人 |  | 实现每栋5人的配置 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：使用电解水消毒，降低鸡群消毒成本 |  | 只鸡消毒费下降0.2元 |  | 降费幅度0.25元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：通过研究输精技术延长种鸡输精周期 |  | 输精周期每轮8天 |  | 8天1轮 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：推广电解水消毒，减少甲醛等消毒剂产生的安全隐患 |  | 在生产环节应用电解水消毒 |  | 应用于鸡舍、种蛋和饮水消毒 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：利用鸡粪发酵技术降低粪污对环境的污染 |  | 年处理鸡粪1000方以上 |  | 共处理鸡粪1200方 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：扩大电解水消毒使用范围 |  | 在每个养殖小区推广使用 |  | 相继在4个小区使用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对健康养殖技术培训的满意度 |  | 95%以上 |  | 满意度98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：种植户对鸡粪有机肥使用的满意度 |  | 95%以上 |  | 满意度90% | 5 |  | 4 |  | 鸡粪有机肥成本高，需开展降成本研究 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。