附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 首农庄园绿色智能园区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  | 实施单位 | 北京双塔绿谷农业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 万伟 |  |  | 联系电话 | 15801004881 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1808.72 | 1808.72 | 996.738014 |  | 10 |  | 55% |  | 5.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1808.72 | 1808.72 | 996.738014 |  | 10 |  | 55% |  | 5.5 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 地源热泵系统一期工程。对A、C连栋及22个日光温室进行地源热泵供暖加温，满足园区周年生产需求。2、用电增容工程。对现有电力进行增容，满足地源热泵机组运行需要。 - 3、农业生产智能化控制系统。对日光温室的卷放棉被、开放风口、灌溉等日常操作进行智能化升级改造，改变以往操作方式，提高资源利用率，为果蔬生产管理打下良好基础。 |  |  |  |  | 2020年12月评审完后，抓紧实施，目前项目正在建设中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 |  | 559台 | 已完成总设备安装量的90% | 10 |  | 9 |  | 尚未安装完毕 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% | 还未竣工验收 | 10 |  | 5 |  | 还未竣工验收 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年10月前 | 2020年10月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020年12月前 | 2020年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年9月前 | 已完成90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年10月前 | 尚未进行 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1808.72万元 | 1792.762194万元 | 10 |  | 10 |  | 合同金额 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加产值 |  | 80万元 | 尚未投入使用 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供社会服务收益 |  | ≥9.6万元 | 尚未投入使用 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 | 尚未投入使用 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥98% | 尚未投入使用 | 5 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 68.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。