附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 节能温室大棚建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市西郊农场有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京翠湖农业科技有限公司 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邬存珊 |  |  |  | 联系电话 |  | 13911755119 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 437.587792 | 437.587792 | 418.282539 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 437.587792 | 437.587792 | 418.282539 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设5栋节能温室大棚，更好地为入园农创企业提供农业服务支撑，形成农业科技孵化及技术培训推广平台，形成农业科研技术上的资源聚集与联动效应。 |  |  |  |  | 受到疫情和冬季气候影响，施工进度减慢，实际施工验收将在2021年5月完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 新增1600平方米节能温室大棚 |  | 4栋 | 4栋 | 24 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 新增896平方米节能温室大棚 |  | 1栋 | 1栋 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度 指标 | 勘察需求调研 |  | 2019年10月前 | 2019年10月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 方案设计 |  | 2020年6月前 | 2020年6月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目招投标与合同签订 |  | 2020年9月前 | 2020年9月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 施工安装 |  | 2021年3月前 | 2021年3月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  | 2021年4月前 | 2021年4月 | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 验收 |  | 2021年5月底前 | 2021年5月 | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | 437.587792万元 | 418.282539万元 | 10 | 10 |  | 目前是合同金额，正在洽商中 |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 直接经济效益 |  | 达到使用状态首年实现利润总额36.77万元，后续年度效益将有所递增 | 无 | 2 | 1 |  | 刚完工投入使用，尚未产生收益 |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 科研成果转化落地、农业技术的培训推广、激活地区发展 | 无 | 3 | 1 |  | 刚完工投入使用，尚未转化成果 |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | 服务 对象 满意 度标 | 客户满意度 |  | ≥99% | 无 | 2 | 0 |  | 刚完工投入使用，尚未对外服务 |  |
|  |  |  | 使用人员满意度 |  | ≥98% | ≥98% | 8 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。