附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 首农未来生物公司畜禽育种平台实验设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京首农未来生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈秋平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801033527 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 665.86 |  | 665.86 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 546.17 |  | 546.17 | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 119.69 |  | 119.69 | 119.69 |  | 2 |  | 100% |  | 2 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置畜禽育种平台实验设备共计77台/套，财政资金购置41台/套，自筹资金购置36台/套。 |  |  |  |  |  | 截止2021年5月1日，完成自筹资金购置36台/套。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增仪器、设备数量 |  | 财政资金部分用于购置高通量单细胞分选仪器、荧光定量PCR等41台/套，申请财政资金567.874195万元。企业自筹资金142.970233万元，用于购买图象分析仪、核酸蛋白浓度纯度测定仪等36台/套。 |  | 截止2021年5月1日，完成第二包（自筹资金）购置36台/套。 | 20 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% |  | 98% | 15 |  | 15 |  | 在进度计划之内，无偏差 |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到行业标准 |  | 符合行业标准 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目施工进度 |  | 2021年6月前，完成方案制定和前期准备；2021年7月前，完成招标采购；2021年8月前，采购物品到位并完成验收。 |  | 符合进度计划，截止2021年5月1日，完成方案制定和前期准备，完成自筹资金购置36台/套。 | 10 |  | 10 |  | 在进度计划之内，无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 665.86万元 |  | 预计符合控制指标 | 10 |  | 10 |  | 在进度计划之内，无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高效益 |  | 将完善畜禽育种平台，提高育种平台实验设备水平，快速推动抗蓝耳病猪育种研发项目进展；同时推动抗非洲猪瘟猪技术创新等项目前期实验工作。为北京打造“种业之都”和全国科创中心提供支撑示范平台。 |  | 符合平台和项目对设备采购进度的实际需求，截止2021年5月1日，完成方案制定和前期准备，完成自筹资金购置36台/套。 | 10 |  | 10 |  | 在进度计划之内，无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥98% |  | 98% | 10 |  | 10 |  | 在进度计划之内，无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。