附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 3000头曾祖代种猪场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘南县首信双河种猪繁育有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 沈秋平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801033527 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3681.36 |  | 3681.36 | 1839.53 |  | 10 |  | 49.97% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3681.36 |  | 3681.36 | 1839.53 |  | 10 |  | 49.97% |  | 5 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | - |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年度目标：建设配怀舍、分娩舍、公猪舍、隔离舍、保育育肥舍、后备舍及舍内综合设备系统购置；带动当地职工、农民就业 |  |  |  |  |  | 保育育肥舍、隔离舍、出猪房完成钢结构安装；配怀舍和后备舍完成钢结构安装；分娩舍和公猪舍完成钢结构安装。设备已采购，未安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增土建 |  | 新增猪舍总计9栋 |  | 基本完成3栋 | 10 |  | 6 |  | 项目于2021年1月施工，整体按照时间计划如期进行 |  |
|  |  |  | 新增设备 |  | 3000头规模配怀舍、分娩舍、隔离舍、公猪舍、后备舍综合设备系统各1套，保育育肥舍综合设备系统4套。 |  | 已采购，未安装 | 10 |  | 10 |  | 项目于2021年1月施工，整体按照时间计划如期进行 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | >=98% |  | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量、工程质量 |  | 符合使用要求 |  | 符合使用要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年年底竣工 |  | 预计如期完工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | < 4587.749104万元 |  | 预计总成本不超过目标值 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高效益 |  | 年出栏祖代种猪19,500头，副产品61,350头，年全部产品销售收入可达13,913万元（达产后）。 |  | 尚未投产 | 10 |  | 5 |  | 预计可达标 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 提供43个工作岗位（达产后），提供工资薪酬>=400万元（达产后）。 |  | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 |  | >95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。