附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京鸭育种测定设备升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京南口鸭育种科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柴小冲 |  |  |  | 联系电话 |  | 69773700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 304.4826 | 304.4826 | 111.66 |  | 10 |  | 36.67% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 | 95.28 |  | — |  | 39.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 64.4826 | 64.4826 | 16.38 |  | — |  | 25.4% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目引进方舱CT扫描仪、蛋壳厚度测定仪、微型近红外光谱仪、脂肪自动测定仪，并对测定附属设施进行配套改造，使得北京鸭育种技术水平进一步增强，促进北京鸭产业升级，提效增量效果明显。 |  |  |  |  | 完成购置CT扫描仪、动物麻醉机、脂肪自动测定仪、微型近红外光谱仪，计划5月份完成安装调试运行。由于疫情影响，测定配套设施改造工程于5月前后完工。B超蛋壳厚度仪预计10月份到货。配套改造工程已完成80%，计划5月份完工。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备设施更新 |  | 购置4台测定设备；完成221㎡测定附属设施改造工程 | 购置了CT扫描仪、动物麻醉机、脂肪自动测定仪、微型近红外光谱仪 | 25 |  | 22 |  | 受疫情影响，B超蛋壳厚度仪未到，土建未完工 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 98%以上 | - | 5 |  | 5 |  | 土建工程及测定设备计划5月份完成验收。B超蛋壳厚度仪预计10月份到货 |  |
|  |  |  | 设备设施质量 |  | 所有设备设施调试后可正常使用；土建工程符合工程施工质量验收相关要求 | - | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施进度 |  | 1月-6月进行项目招标及合同签订；12月完成项目总结验收 | 除了B超蛋壳厚度仪预计10月份到货，其他的都已经到货完成，工程也完成80% | 30 |  | 26 |  | 项目为2020年度追加项目，合同签订后立即执行 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  | 307.03万 | 304.4826万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约育种测定费用 |  | CT扫描技术能避免选育过程中的同胞屠宰测定，超声蛋壳厚度测定能避免种蛋破损带来的种蛋损失，每年可以节约测定费用18.7万。 | - | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 产品满足消费者需求 |  | 设备升级测的技术改善，部分经济性状选育进程加快，诸如产肉率等，选育出更多市场需求的品系 | - | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 测定人员 |  | 使用人员满意度90%以上 | - | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。