附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 饲料精细化工艺设备升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 |  | 饲料分公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于奎军 |  |  |  | 联系电话 |  | 13601201680 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 856.88 | 906.873457 | 476.630537 |  | 10 |  | 52.56% |  | 5.26 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 781.88 | 747.5868 | 414.98454 |  | — |  | 55.51% |  | 5.55 |
|  |  | 其他资金 |  | 75 | 159.286657 | 61.645997 |  | — |  | 38.70% |  | 3.87 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新增两个1000吨玉米原料仓及卸料水分在线监测系统，用于对不同品质玉米的精细化分类并作为大原料仓倒库中转仓使用；并可以实现玉米水分的实时监控。在原浓配料和预混料车间分别增加250kg小批量生产线，适应小而精的市场需求。预混料车间更换清理筛，可出品超低杂质精品预混料产品；浓配料车间新增全自动微量秤系统，实现无人工操作的全自动精准配料，降低投料人为失误和误差，新增电动叉车，满足新增生产线需求。该项目的实施可提高饲料生产工艺精准度和生产效率，从而保证饲料产品的质量。 |  |  |  |  | 两个1000吨玉米筒仓桩基已经打完，250kg小批量生产线土建基础已经完工。浓配料车间开始安装平台。全自动微量秤系统机械设备安安装完毕。电动叉车已经到厂并投入使用。预混料车间清理筛未更换,水分实时监控未安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 玉米卸料口水分在线监测、250kg/P预混料生产线、250kg浓配料生产线 |  | 1套 | 6套 | 20 |  | 17 |  | 土建招标完毕后进入冬季，导致建设进度较慢。目前筒仓基础桩基已经做完，浓缩料，预混料土建基础已经做完，协调设备厂家增加安装人员，加快施工进度。 |  |
|  |  |  | 玉米1000吨筒仓、预混料抽屉清理筛、浓配料车间全自动微量秤系统 |  | 2套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电动叉车 |  | 3台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 合格 | 合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 20年4月 | 20年4月 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 20年6月 | 20年8月-21年1月 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 20年9月 | 20年11月 | 3 |  | 2 |  | 因招标推迟合同签订晚 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 20年12月 | 2021年 | 2 |  | 1 |  | 因招标推迟造成 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 856.88 | 906.873457 | 5 |  | 4.8 |  | 自筹土建详细预算增加 |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | ≤111.697143万元/项 | ≤106.798114万元/项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 预混料车间新增250kg生产线，与原100kg生产线相比，可节约能耗 |  | 50% | 节约能耗50% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 预混料车间新增250kg生产线，与原100kg生产线相比，可降低人工成本 |  | 40% | 降低人工成本40% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.06 |  |  |  |