附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 行唐县100万套蛋种鸡蛋种鸡配套建设三期项目—25万套蛋种鸡养殖基地与配套孵化设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京首农食品集团有限公司 |  |  |  | 实施单位 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘爱巧 |  |  |  | 联系电话 | 13601320118 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8068.56 | 8068.56 | 3679.13 | 10 | 46% |  | 4.6 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3849.34 | 3849.34 | 2186.7 | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 4219.22 | 4219.22 | 1492.43 | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设25万套蛋种鸡生产基地1个和年孵化健母雏能力2000万只的孵化厅2个。项目主要建设内容包括6栋父母代种鸡舍、2个孵化厅及附属工程，总建筑面积19357.7平方米，同时购置养殖设备、孵化设备及辅助设备共189套。 达产后，年可出售优质合格种蛋4800万枚；不合格种蛋作为商品蛋出售，年可出售480吨；年可出售淘汰鸡23万只；孵化厅建成后，年可提供优质母雏4000万只。 |  |  |  |  | 按照项目总体建设任务和目标，项目单位积极推进各项工作开展。目前蛋鸡养殖基地和两个孵化厅正在建设中。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 主管单位打分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新增设施设备数量 | 1.新建2栋种鸡舍和2个孵化厅，种鸡舍单栋养殖规模4.1万只，每个孵化厅年孵化2000万只。 2.新增设备47套：笼架系统、乳头供水系统、光照系统、集蛋系统、挡蛋线系统、 网架走道栅、电器控制系统各6套；中央输粪设备、中央输蛋设备、种蛋分选设备各1套，孵化自动化设备2套。 |  | 目前种鸡舍和孵化均在建设中，按照计划建设数量和购买仪器设备数量推进。 |  | 15 | 12 |  | 项目批复时间为2020年7月，因此项目开始招标时间推迟，致使项目未在计划时间内完成 |
|  |  | 质量指标 | 设施设备质量 | 1.土建工程：达到种鸡养殖基地和孵化基地设计标准，符合工程施工质量验收相关要求。 2.设备：满足蛋种鸡饲养和种蛋孵化所需技术参数，运行正常，满足生产需求。 |  | 通过招标确定有资质的工程施工单位和设备厂家承担工程建设及设备的供应和安装工作，确保工程及设备质量。 |  | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 | ≥97% |  | 按照设计的质量目标实施，最终完工的质量能够达到计划目标。 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目前期准备工作、招投标 | 2020年1月－2020年7月 |  | 2020年9月份完成 |  | 1.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | 工程建设、设备安装调试、人员培训 | 2020年8月－2020年12月 |  | 蛋鸡四期完成整体工程68%；孵化三厅完成工程量90%；孵化四厅完成工程量80%；其它配套工程道路，排水，围墙，蛋库，生产附属等完成75% |  | 1.5 | 1 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单位购置成本 | 1.土建工程：鸡舍≤295.88万元；孵化厅≤2128.72万元。 2.设备：蛋种鸡养殖设备及附属设备≤1096.47万元；孵化自动化设备≤666.56万元。 |  | 经招标后，工程及设备价格： 土建工程：鸡舍为273.47万元，；孵化厅为1833.98万元。 设备：蛋种鸡养殖设备及附属设备为1094.96万元；孵化自动化设备为644.08万元。 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 效益指标（40分） | 经济效益 指标 | 销售收入 | 本项目达产后年可出售优质合格种蛋4800万枚；不合格种蛋作为商品蛋出售，年可出售480吨；年可出售淘汰鸡23万只；孵化厅建成后，年可提供优质母雏4000万只。年可实现销售收入12706万元。 |  | 项目还在实施中，但是按照项目设计规模和项目单位生产管理水平，能够达到预期目标。 |  | 20 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 就业岗位 | 项目建成后，预计可提供就业岗位136个。 |  | 项目还在实施中，按照项目设计规模、项目单位组织架构及当地工资水平，能够达到预期目标。 |  | 20 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80.6 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。