## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 司法救助金
主管部门 |  | 北京市通州区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 孙之智 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81553365
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 300 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对执行困难的案件提供救助，通过发放救助金解决申请执行人实际困难，达到社会稳定，降低信访率。 | [5 empty] | 通过发放救助金的方式，对执行困难的案件申请人提供救助，解决了申请执行人的实际困难，达到了社会稳定，降低了信访率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 救助案件 |  |  | 120 | 23 | 4 |  | 0.77 |  | 受疫情影响，司法救助新收案件数量大幅减少。一些常见的救助案件类型，比如，交通事故侵权、故意伤害犯罪等导致的司法救助也同比下降。
|  |  | 救助人数 |  |  | 130 | 22 | 4 |  | 0.68 |  | 受疫情影响，司法救助新收案件数量大幅减少。一些常见的救助案件类型，比如，交通事故侵权、故意伤害犯罪等导致的司法救助也同比下降。
|  | 质量指标 | 平均救助时效 |  |  | 10天 | 8天 | 15 |  | 14
|  | 时效指标 | 救助时间 |  |  | 当年12月前 | 当年12月前 | 8 |  | 8
|  |  | 支出时间 |  |  | 当年12月前 | 当年12月前 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 300万 | 300万 | 5 |  | 5
|  |  | 年度救助成本增长率 |  |  | ≤0% | 0% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 效益指标 | 救助社会影响力 |  |  | 得到提升 | 提升 | 30 |  | 29
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 救助对象满意度 |  |  | ≥100% | 95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.45