## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 多元调解经费
主管部门 |  | 北京市通州区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 晋怡 于俊平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81553913
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 268 | 158.7005 |  | 158.1665 |  | 10 |  | 99.66% |  | 9.9664
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 110.7005 |  | 110.1665 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 随着城市副中心建设的深入，我去民商事案件数量急剧上升，2020年，为减少审判压力，我院将大力加强调解，提高审判质效。增加调解员数量，加大调节力度，加快办案效率，提高年度结案率。 | [5 empty] | 2020年,我院大力加强调解，通过行业调解和人民调解两种途径并举，提高了审判质效。通过加强人民调解员培训，加大调解力度，加快了办案效率，提高了年度结案率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调解案件数 |  |  | 30000 | 20638 | 8 |  | 5.5 |  | 疫情原因，收案数未到30000
|  |  | 行业调解案件数 |  |  | 100 | 67 | 7 |  | 4.69 |  | 疫情原因，案件数量减少，加之移交行业调解的案件均属于疑难复杂或者比较敏感的行政案件、涉群体的民事诉讼案件，调解难度极大。
|  | 质量指标 | 案件调解率 |  |  | ≥95% | >95% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出时间 |  |  | 12月底前 | 2020-12-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 支出总额 |  |  | 158.7005 | 158.1665 | 5 |  | 4.9832
|  |  | 年度调解经费增长率 |  |  | ≤0% | 0% | 5 |  | 4.98
| 效益指标 | 效益指标 | 调解社会影响力 |  |  | 得到提升 | 提升 | 30 |  | 28
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.62