## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 漷县人民法庭弱电及信息化建设尾款
主管部门 |  | 北京市通州区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市通州区人民法院（本级）
项目负责人 |  | 王永安 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 81553312
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 350.5518 |  | 261.4412 |  | 10 |  | 74.58% |  | 7.458
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 350.5518 |  | 261.4412 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市通州人民法院漷县法庭弱电及信息化建设项目总体目标是要建成一个功能完善、实用易用、稳定可靠、维护简便、扩充方便的高标准综合楼宇智能化系统，为广大干警提供安全、高效的办公环境，为法院办公业务提供高效、可靠的信息平台，有效增强司法为民能力，不断提高审判效率和服务水平。 | [5 empty] | 漷县法庭弱电及信息化建设项目，已完成，具备功能完善、实用易用、稳定可靠、维护简便、扩充方便的高标准综合楼宇智能化系统，为广大干警提供安全、高效的办公环境，为法院办公业务提供高效、可靠的信息平台，有效增强司法为民能力，不断提高审判效率和服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 |  |  | 4249平方米 | 4249平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 法庭数量 |  |  | 11个 | 11个 | 5 |  | 5
|  |  | 调解室数量 |  |  | 6个 | 6个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 |  |  | 1000小时 | 1200小时 | 2 |  | 2
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤1% | ≤0.8% | 2 |  | 2
|  |  | 故障响应率 |  |  | ≥100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥98% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 |  |  | 2018年8月前 | 2018年8月前 | 2 |  | 2
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 2019年9月前 | 2019年9月前 | 2 |  | 3
|  |  | 验收时间 |  |  | 2020年6月前 | 2021-03-01 | 3 |  | 2 |  | 因疫情原因，漷县法庭整体建设延后，信息化工程与整体建设配套进行，故完成延后。
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤1小时 | 3 |  | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤60分钟 | ≤20分钟 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 350.5518 | 261.4412 | 5 |  | 3.73
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤5% | ≤1% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 效益指标 | 检察社会影响力 |  |  | 得到提升 | 提升 | 15 |  | 14
|  |  | 公共主页点击量增长率 |  |  | ≥80% | 80% | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.19