项目支出指标体系及评分情况

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **扣分理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 （2分） | 立项依据充分性 | 1 | 0.90 | 缺少项目可研论证和需求论证 |
| 立项程序规范性 | 1 | 0.98 | 项目立项程序规范性有待提升 |
| 绩效目标 （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 1.72 | 绩效目标合理性不足，把项目内容和产出数量作为总体目标 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 1.44 | 进度指标设置不细化；效益指标过于笼统，缺少细化量化的明确指标、满意度指标（良好）不够明确 |
| 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 2 | 1.44 | 预算编制的具体依据不充足，预算申报明细内容与项目内容匹配不足，专题片中设备租赁费租赁价格偏高 |
| 资金分配合理性 | 2 | 1.78 | 实际支出预算内容及绩效目标内容不够匹配，没有相关调整程序 |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2 | 2.00 |  |
| 预算执行率 | 3 | 3.00 |  |
| 资金使用合规性 | 5 | 3.80 | 支出中部分内容与项目关联性不足 |
| 组织实施 （10分） | 管理制度健全性 | 5 | 4.40 | 项目实施方案不完善，不能满足项目管理要求，项目管理制度需要进一步完善 |
| 制度执行有效性 | 5 | 3.00 | 相关管理制度执行的严格性不足，采购程序不够规范，缺少公平、公正体现。合同签订严谨不足，相关资料不全 |
| 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10 | 9.60 | 项目完成成果对应关系不足 |
| 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10 | 8.80 | 部分成果内容不够全面，质量科学性待加强 |
| 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10 | 9.76 | 有个别科目延期2个月完成 |
| 产出成本 （10分） | 成本节约率 | 10 | 9.00 | 成本控制措施执行不强，部分支出与项目关联性不足 |
| 效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 产生的社会效益 | 10 | 8.80 | 宣传片和主题展的直接绩效呈现不足，部分绩效资料与项目匹配度不够 |
| 产生的可持续影响 | 10 | 8.80 | 课题研究的成果利用情况、数据支撑不足 |
| 服务对象满意度 | 10 | 7.22 | 满意度的相关资料收集不足，没有反映受众对象的满意度反馈 |
| **合计** | **100** | | **100** | **86.44** |  |