## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 教育教学---课程模块开发
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 李颖 |  |  | 联系电话 | 84635533-3304
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 29.5778 | 12.7816 | 7.4413 | 10 | 58.22% | 5.822
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29.5778 | 12.7816 | 7.4413 | — | 58.22% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：1、参政党能力建设课程模块的开发，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，教学方式方法的创新，现场教学基地的开发。2、中华文化课程模块的开发，包括主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，教学方式方法的创新，现场教学基地的开发。 |  |  |  |  | 1、完成了参政党能力建设课程模块的开发，包括4门主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，1处现场教学基地的开发。 2、完成了中华文化课程模块的开发，包括2门主体课程的筹备，教学大纲、讲义的撰写，教学方式方法的创新。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 形成主体课程 | 完成教学大纲、教学讲义的撰写并印刷成册 |  | 完成验收6门主体课程教学大纲、教学讲义的撰写并印刷成册 | 10 | 10
|  |  | 确定现场教学基地 | 确定2-3个现场教学基地 |  | 确定1处现场教学基地 | 5 | 3 | 受疫情影响，无法及时进行现场教学点的调研走访
|  | 质量指标 | 得到专家认可 | ≥90% |  | 通过召开课程评验会，专家评审合格 | 5 | 4 | ——
|  |  | 获得学员好评 | ≥90% |  | 课程未投入使用，学员好评度不能准确衡量 | 5 | 4 | 学员尚未使用相关课程
|  |  | 丰富学院教学体系建设 | ≥85% |  | 通过以《党在香山时期协商建国的光辉历程》和《中华文化与中国之治》等的系列课程开发，对学院的统战理论、文化历史教学体系进行了丰富和完善。 | 5 | 4.5 | 指标设置不可考核，酌情扣分
|  | 时效指标 | 大纲、讲义、现场教学 | 5月份之前形成大纲、筛选现场教学点；10月份之前形成讲义、确定现场教学基地；12月份之前专家验收、印刷成册。 |  | 5月形成大纲、筛选现场教学点；9月形成讲义、确定现场教学基地、进行课程试讲；12月份专家验收、印刷成册。 | 10 | 10 | ——
|  | 成本指标 | 严格控制成本 | 29.5778 |  | 7.44万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使民主党派成员深化相关领域的认知、提升相关能力。 |  | 民主党派成员深化了相关领域的认知、提升了相关能力。 | 15 | 14 | 社会影响力有待提升
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 长期使用 |  | 长期使用 | 15 | 13 | 课程使用情况需进一步跟踪
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 专家 | ≥85% |  | 90% | 4 | 4 | ——
|  |  | 党外人士 | ≥85% |  | 课程未投入使用，未做满意度调查 | 3 | 1 | 课程未投入使用，满意度实现情况不能准确考量
|  |  | 学员 | ≥85% |  | 课程未投入使用，未做满意度调查 | 3 | 1 | 课程未投入使用，满意度实现情况不能准确考量
总分 | [6 empty] | 100 | 84.322 | ——