## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京社会主义学院教学管理信息系统建设
主管部门 |  |  | 北京社会主义学院 |  |  | 实施单位 | 北京社会主义学院
项目负责人 |  |  | 薛建勇 |  |  | 联系电话 | 84616105
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 262.3984 | 260.4334 | 260.343 | 10 | 99.97% | 9.9965
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 262.3984 | 260.4334 | 260.343 | — | 99.97% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成教学管理信息系统研制，并进行验收交付使用 |  |  |  |  | 完成软件主体部分2/3功能模块的开发，未完成项目测评与验收
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 软件开发量 | 170人月数 |  | 120人月数 | 5 | 3.5294 | 受疫情影响，启动时间比预计晚半年，通过增配开发力量，拟于2021年6月完成
|  |  | 政务云服务器采购数量 | 3台 |  | 3台 | 3 | 3 | ——
|  |  | 软件测评量 | 151子模块 |  | 已测评20子模块 | 1 | 0.13245 | 待开发进展突破时，集中力量进行测评，加快进度
|  |  | 保护评测等级 | 2级等保测评 |  | 已测评20子模块 | 3 | 1 | 待开发进展突破时，集中力量进行测评，加快进度
|  | 质量指标 | 最大用户并发数 | ≤100人 |  | 按照最大用户并发数≥100人进行开发，已完成模块能达到该项要求 | 3 | 2 | 尚未全部开发完成，待全部开发完成后再进行测试
|  |  | 简单业务响应时间 | ≥2秒 |  | 按照简单业务响应时间≤2秒进行开发，已完成模块能达到该项要求 | 3 | 2 | 尚未全部开发完成，待全部开发完成后再进行测试
续上页 | 续上页 |  | 复杂业务响应时间 | ≥5秒 |  | 按照复杂业务响应时间≤5秒进行开发，已完成模块能达到该项要求 | 3 | 2 | 尚未全部开发完成，待全部开发完成后再进行测试
|  |  | 系统持续运行时间 | 7×24小时 |  | 7×24小时 | 3 | 3 | ——
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时 |  | 按照要求进行开发，已完成模块能达到该项要求 | 3 | 2 | 尚未全部开发完成，待全部开发完成后再进行测试
|  | 时效指标 | 完成采购及验收 | 2020年12月底前 |  | 预计推迟6个月 | 5 | 2.5 | 疫情影响，启动时间比预计晚半年，导致采购、开发、验收时间延迟
|  | 成本指标 | 政务云资源采购（含安全） | 20.978万 |  | 20.978万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 操作系统及数据库采购 | 23万 |  | 23万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 软件测评 | 10.9万 |  | 10.68万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 等级保护评测 | 7.8万 |  | 7.8万元 | 3 | 3 | ——
|  | 续上页 | 项目监理 | 7.7954 |  | 7.4万元 | 3 | 3 | ——
|  |  | 年度维护成本 | ≤10% |  | 0% | 3 | 3 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教学培训工作效率 | 大幅提高 |  | 在试用中已实现 | 15 | 13 | 系统尚未验收，社会效益无法显著体现
|  |  | 教学培训服务水平 | 大幅提高 |  | 在试用中已实现 | 15 | 13 | 系统尚未验收，社会效益无法显著体现
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职员工满意度 | ＞95% |  | 在各阶段均教职工均反馈满意，但项目尚未验收，未进行满意度调查 | 10 | 8 | 满意度支撑材料有待进一步完善
总分 | [6 empty] | 100 | 83.1584 | ——