## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 3D打印技术实训室设备购置（二期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京隆达轻工控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应用高级技工学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王振山 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911036417
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 418.03
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 418.03
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 建设期内，在学校原有条件的基础上，购置三维扫描仪、图形工作站、逆向工程软件、三维数据检测软件、纹理数据处理软件；新建2间实训室，包括：1间3D打印师资培训鉴定实训室，1间3D打印文博数字化实训室；使学生能更深入的熟悉、掌握3D打印应用技术；促进学生就业，提升教师能力和学生的满意度，提升社会化培训水平、提高技能鉴定的服务能力，使学校软硬件环境具备每年培训或技能鉴定300人的能力；计划投入418.03万元，进一步加大对3D打印高技能人才培训基地建设力度，搭建文博文创高技能人才培养基地，探索产教协同育人模式。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 三维光学扫描仪 | 1台
|  |  | 云台 | 1个
|  |  | 测量场 | 2个
|  |  | 工业面扫描测量系统 | 1个
|  |  | 工业近景摄影测量系统 | 1个
|  |  | 文博纹理数据软件 | 37节点
|  |  | 手持式激光扫描仪 | 1台
|  |  | 手持式彩色白光扫描仪 | 1台
|  |  | 数字化设计实训系统 | 20套
|  |  | 数字艺术雕刻软件 | 30节点
|  |  | 数位手绘板 | 30个
|  |  | 3D打印创新教育系统 | 30节点
|  |  | 造型设计软件 | 30节点
|  |  | 三维检测软件 | 30节点
|  |  | 逆向设计软件 | 30节点
|  |  | 数据修复及工艺规划软件 | 10节点
|  |  | 数字化实训工位单元 | 30套
|  |  | 展示实训模型 | 20个
|  |  | 文化墙建设 | 1组
|  |  | DLP光固化耗材 | 8桶
|  |  | 举办培训、技能鉴定的班次 | 培训：6期/年；技能鉴定：1期/年
|  |  | 环境改造 | 2间实训室
|  | 质量指标 | 环境建设符合环保要求 | 一项
|  |  | 软硬件型号参数符合招标要求 | 一项
|  |  | 设备调试满足教学培训鉴定需求 | 一项
|  |  | 培训合格率 | 培训合格率95%以上
|  | 进度指标 | 项目调研，申报 | 2019年9月前
|  |  | 项目论证评审 | 2019年10月前
|  |  | 项目招投标、签订合同 | 2020年7月前
|  |  | 项目验收 | 2020年10月前
|  | 成本指标 | 控制在评审后的预算总额内 | 418.03万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提升学生技能 | 3D打印专业课程合格率95%以上
|  |  | 培训与技能鉴定规模 | 可完成培训300人次/年、技能鉴定30人次/年
|  | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 达到90%以上
|  |  | 培训人员满意度 | 达到90%以上