## 附1-1 项目申报表
编号：48
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年中关村海外联络工作支持资金项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 中关村科技园区管理委员会 |  | 项目申报单位名称 | 中关村科技园区管理委员会本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 蒋崇华 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2726.79
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 2726.79
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：（2020年） 中关村海外联络工作支持项目，立足“宣传、联络、服务”的功能定位，在美国硅谷、美国华盛顿、加拿大多伦多、德国慕尼黑、德国海德堡、德国柏林、英国伦敦、日本东京、澳大利亚悉尼、芬兰赫尔辛基、以色列特拉维夫、南非约翰内斯堡、法国巴黎、白俄罗斯明斯克、比利时布鲁塞尔、新加坡、韩国、迪拜等19个国际创新先进地区和“一带一路”沿线国家地区，广泛宣传北京扩大开放、优化营商环境等成就，和中关村创新发展成就，鼓励创新、支持创业的举措，取得国际社会对我们的理解，传递共创、共建、共享的新发展理念，推动北京加快建成具有全球影响力的科创中心，加快中关村融入全球创新网络，努力成为全球关键创新枢纽；与所在区域高校院所、企业、协会组织、金融机构等积极联络，对接相关与北京、中关村创新合作的意向和需求，并逐步开展对接落实；服务示范区企业“走出去”能力稳步提升，有效为企业对外创新合作提供联络和对接服务； 年度目标： 1、完成2020年中关村海外联络支持各项工作，在美国硅谷、美国华盛顿、加拿大多伦多、德国慕尼黑、德国海德堡、德国柏林、英国伦敦、日本东京、澳大利亚悉尼、芬兰赫尔辛基、以色列特拉维夫、南非约翰内斯堡、法国巴黎、白俄罗斯明斯克、比利时布鲁塞尔、新加坡、韩国、印度、迪拜19个国际地区设立联络处，宣传北京开放创新、优化营商环境新成果，和中关村发展成就，鼓励开放创新、支持创业和转化产业化的政策措施； 2、加快对接引入所在区域人才、技术、项目等创新资源，加速国际创新合作。 3、示范区企业国际化发展服务需求得到较好支撑； 4、开展好2019年中关村海外联络处工作的后绩效考核有关工作，根据后绩效考核结果，拨付相应中标单位后绩效支持资金。 5、中关村海外人才考察项目组织不少于200名海外人才，考察中关村创新创业情况，考察地点不少于19处，项目路演、交流对接不少于19场；每月汇总编辑19个中关村海外联络处人才、科技等动态信息，并编印成册；中关村海外联络处工作人员培训分为两期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 政策宣讲会 | 158次（15500人次）
|  |  | 对接企业需求 | 210家次
|  |  | 人才考察 | 210人次
|  |  | 联系项目 | 80项
|  |  | 动态信息 | 不少于228篇
|  |  | 综述通讯 | 不少于76篇
|  |  | 调研报告 | 不少于38篇
|  | 质量指标 | 政策宣讲会 | 宣讲会有针对性，聚焦科技创新受众。场次和每场受众人数达到要求。宣讲效果好。
|  |  | 对接企业需求 | 积极响应示范区企业向所在区域“走出去”需求，开展联络对接，服务企业国际化发展。
|  |  | 人才考察 | 积极联络科技创新创业人才，与中关村创新主体开展对接交流，促进创新合作。国际化人才交往氛围活跃。
|  |  | 联系项目 | 积极联络拜访所在区域高校院所、科创企业，对接梳理与中关村创新合作需求，并适时组织到中关村进行对接交流。积极做好后继跟踪服务，促进创新合作。
|  |  | 动态信息 | 及时关注所在区域和国家在科技创新方面的最新政策、科研成果、技术运用、产业发展等方面信息，按照要求，保证质量撰写动态信息，及时反馈。
|  |  | 综述通讯 | 连续关注所在区域和国家创新发展情况，撰写综述性报道材料，并结合中关村情况，研提观点和建议。数量满足要求。文章格式体例符合要求，语句通顺，观点和建议有深度，有可参考性。
|  |  | 调研报告 | 连续关注所在区域和国家创新发展情况，围绕产业领域、人才、技术研究、政策创新等主题，撰写深度调研报告。并结合中关村情况，研提观点和建议。数量满足要求。文章格式体例符合要求，语句通顺，内容有系统性，观点和建议有深度，有思考，有可参考性。
|  | 进度指标 | 政策宣讲、对接企业需求、人才考察、联系项目 | 在当年度绩效考核时间点前完成。
|  |  | 动态信息 | 每月25日前完成。
|  |  | 通讯综述 | 当年每季度25日前完成。
|  |  | 调研报告 | 在当年度绩效考核时间点前完成。
|  | 成本指标 | 定额工作经费 | 预算2100万元，以实际招投标确定金额为准。签订合同后，一次性拨付各联络处建设管理受托单位。
|  |  | 后绩效补助经费 | 上年度后绩效补助，预算476.79万元，在当年度完成绩效考核后，以考核结果为准，一次性拨付。
|  |  | 海外人才考察项目 | 预算150万元，以实际招投标金额为准。当年签订合同后，拨付50%，完成年度绩效指标后，拨付50%。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 北京开放创新、优化营商环境新政策、新成果，中关村创新发展新成果、鼓励创新、支持创业，扩大开放创新的政策和举措在海外所在区域的知晓度，海外对北京和中关村的接受认可度。 | 有提升
|  |  | 海外科创人才参与中关村创新创业情况。 | 有提升
|  |  | 海外技术、项目来中关村对接合作情况。 | 氛围活跃，路演对接常态化，沟通交流活跃。
|  |  | 与海外所在区域政府部门、社会团体，高校院所，科技企业、创业孵化机构、金融机构等创新主体联络关系。 | 保持较好联络，关系良好。
|  |  | 对海外所在区域的创新发展情况和趋势掌握情况，包括科技研发情况、产业发展情况、创新政策情况、创业情况、科技金融发展情况等。 | 及时掌握最新信息，较好掌握总体情况和发展趋势。
|  | 服务对象满意度指标 | 示范区创新主体“走出去”服务需求满意度。 | ≥90%
|  |  | 服务全市重点出访交流、中关村国际化合作交流。 | ≥90%