## 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2019年北京市废弃矿山生态环境修复治理项目（尾款） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划类
一级主管部门名称 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市规划和自然资源委员会顺义分局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 5年
项目实施责任人 |  |  | 李德华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 69445254
年度资金总额（万元，6位小数）： |  |  |  |  | 402.8065
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 402.8065
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：为贯彻落实市政府《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》(京政发[2018]22号、《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划2018年重点任务措施和京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动北京市任务细化分解方案》(京大气[2018]3号)等文件要求，2019年到2020年完成废弃矿山治理修复任务。由北京市规划和自然资源委员统一立项，将任务下达各区政府，顺义分局根据顺义区人民政府公文批办单（编号B-20191200），具体组织实施，采取综合治理措施，完成废弃矿山裸露治理。该项目实施期间为2019年至2023年，项目总预算1011.714984万元，其中：2019年420.18136万元，2020年402.806545万元，2021年44.302899万元，2022年44.302899万元，2023年90.503755万元。项目计划通过5年完成顺义区大孙各庄大段村石灰石矿裸岩治理区1.6公顷、顺义区张镇北营村白云岩矿裸岩治理区1.8公顷2个治理区的地形地貌整治、绿化、后期养护等工程。通过项目的实施恢复治理区的生态环境，改善治理区生态环境，可以减少水土流失，有效改善因采矿而遭破坏的生态环境。 年度目标：2020年完成施工验收，逐渐恢复治理区的生态环境，逐步改善治理区生态环境，减少水土流失，有效改善因采矿而遭破坏的生态环境。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 顺义区大孙各庄镇大段村治理区 | 1.6公顷，乔木523株，植草12038.15平方米
|  |  | 顺义区大张镇北营村治理区 | 1.8公顷，灌木1395株，植草9348平方米
|  |  | 裸岩整治工程 | 大段村12038.15平方米；北营村9348平方米
|  |  | 蓄水池工程 | 1座
|  |  | 绿化工程 | 大段村4730.14平方米，北营村8712平方米
|  | 质量指标 | 达到设计方案中坡面整治工程、蓄水池工程、绿化工程等治理要求 | 达到工程评定合格标准
|  |  | 平台绿化成活率 | 85%
|  |  | 竣工验收条件 | 平台绿化成活率不低于85%，裸岩绿化覆盖率不低于65%
|  | 进度指标 | 治理实施阶段 | 2019年8月-2020年6月
|  |  | 阶段性成果验收阶段 | 2020年6月31日前
|  |  | 养护期阶段：平台绿化 | 2020年7月31前至2022年7月31日前
|  |  | 养护期阶段：裸岩喷播 | 2020年7月31日前至2023年7月31日前
|  | 成本指标 | 2020年总成本控制数 | 402.806545万元
|  |  | 其中：勘察费 | 0.786008万元
|  |  | 设计费 | 8.445134万元
|  |  | 监理费 | 13.891928万元
|  |  | 施工费 | 359.978614万元
|  |  | 业主管理费 | 19.704861万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 本项目的实施将加快当地矿区产业转型，对农村基础建设和遏制非法盗采以及维护社会稳定起到积极的作用。 | 非法盗采控制率100%
|  |  | 实施治理措施后，能新增治理区内的林草地，有效提高土地资源的利用价值。 | 新增治理区内的林草地13442.14㎡
|  |  | 项目实施，能够改善矿区因采矿遗留的裸露矿山、植被破坏、环境恶化的问题，减少了土地资源破坏、水土流失。 | 达到净化空气、有效改善当地居民的人居环境、为人们提供更为舒适的生活环境和生存空间的目的。
|  |  | 在本废弃矿山生态环境修复项目实施过程中，可以为当地居民提供临时就业岗位，增加临时就业居民经济收入。 | 砌筑工程和绿化工程使用附近施工队伍，增加临时就业居民经济收入约数一百万元。
|  | 服务对象满意度指标 | 居民对项目实施过程及竣工后达到的改善环境效果表示满意。 | ≥90%