## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施定额改造-校本部热力改造工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 首都经济贸易大学
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 陈润源 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13910202875
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 3,240.000000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 3,240.000000
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 随着我校教学、科研水平的不断提高，学校多年的基础设施建设，硬件水平已凸显落后。为适应当前的形势需要，我校决定实施部分配套设施设备和楼宇的改造工程，不断完善基础设施设备条件，消除安全隐患，为全校师生员工提供一个良好的学习生活环境，为建成“现代化、国际化、多科性、有特色的国内一流、国际知名财经大学”的目标打下坚实的基础。 项目主要内容：本项目主要产出为校本部热力改造。产出质量为施工质量达到合格水平，达到设计标准，通过竣工验收。项目总成本控制在6300万元之内，其中第一期工程施工进度为2020年7月10日开工，2020年8月30日前竣工，合同期不超过50天。产出成本为项目总成本控制在3240万元之内；第二期工程施工进度为2021年7月10日开工，2021年8月30日前竣工，合同期不超过50天。产出成本为项目总成本控制在3060万元之内。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 热力管线直埋敷设 | DN400管线350米 DN300管线150米 DN250管线100米 DN200管线10米 DN150管线480米 总热负荷18560KW
|  |  | 华侨学院、赛欧公寓和南校区热交换站 | 总热负荷17555KW
|  | 质量指标 | 改善办学保障条件- 校本部热力改造工程 | 满足《城市供热管网工程施工及验收规范(CJJ 28-2014》要求，质量合格，达到设计标准和使用要求。
|  | 进度指标 | 进行深化设计，完成施工图纸设计 | 2020年3-4月
|  |  | 委托造价咨询公司进行标底和清单编制工作，委托招标公司进行施工和监理单位招标 | 2020年4-5月
|  |  | 确定中标单位，进行工程施工 | 2020年7-8月
|  |  | 工程竣工验收合格后，向审计处报审,并完成工程结算审核 | 2021年9-10月
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制在6300万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过本项目的实施保证本部建筑面积增加产生的采暖需求，降低了运行维护成本，消除现有锅炉房的安全隐患，为学生和广大教职员工营造一个清洁、舒适的教育、学习环境，推动我校教学事业的发展，促进教学为中心的各项工作的开展。
|  |  | 环境效益 | 通过实施本项目，接入市政热力来满足校本部的冬季供暖，响应国家和北京市政府大气排放要求，降低传统锅炉污染物排通过实施本项目，接入市政热力来满足校本部的冬季供暖，响应国家和北京市政府大气排放要求，降低传统锅炉污染物排放，改善了区域大气环境质量
|  |  | 可持续效益 | 通过实施本项目，使锅炉热力接入市政热源，稳定、可靠，降低了维护成本，可持续性较好
|  | 服务对象满意度指标 | 师生对项目实施的满意度 指标值 | ≥95%