## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京学校中学部、共享区综合布线 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张德全 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13581553169
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 988.59
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 988.59
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：通过本信息化项目的建设，对北京学校网络综合布线的基础设施建设。 主要实施内容包括： 中学部整体综合布线工程 共享区整体综合布线工程； 宿舍区及食堂综合布线工程
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 满足北京学校基础信息化设施建设要求 | 中学部整体综合布线工程1套 共享区整体综合布线工程1套； 宿舍区及食堂综合布线工程1套。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率： | 100%
|  |  | 系统平均使用寿命： | ≥10年
|  | 进度指标 | 项目进度 | 第一阶段（2020年3月前）：项目评估和前期准备； 第二阶段（2020年 4月-6月）：项目招投标工作； 第三阶段（2020年7月-10月）：项目实施，并调试使其正常运行； 第四阶段（2020年10月）：系统试运行，并改进； 第五阶段（2020年11月）：项目验收，投入使用。
|  | 成本指标 | 项目成本 | 不高于988.589980万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标： | 满足学校的办学需求，使学校的办学条件能够达到相应的办学条件要求。
|  |  | 可持续影响指标： | 建立一套优质、可靠的网络综合布线系统，采用了一系列高质量的标准材料，以模块化的组合方式，把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合，经过统一的规划设计，综合在一套标准的布线系统中，将现代建筑的三大子系统有机地连接起来，为现代建筑的系统集成提供了物理介质
|  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度： | ≥95%