## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-信息化-北京学校小学部配套信息化（一期） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 张德全 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13581553169
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 4904.86
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 4904.86
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：小学部整体智慧安防系统建设； 部分教室多媒体教育教学应用系统（教学1号楼12间普通教室，32间专业教学区域）； 会议室等区域多媒体应用系统，（3间会议室、1间报告厅、1间录播教室、2间计算机教室、1间听说教室、1个智慧教室、2间合班教室、2间多功能教室）； 建设智慧校园软件基础平台、能源监测管理平台及必要的教学办公应用系统。，满足小学部教育教学以及学校教学管理的需求；建设小学部的风雨操场、信息发布、录课教室等应用系统，满足学校教育教学及办公需求；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 满足全校2020年所招学生的生活、学习 | 小学部整体智慧安防系统建设一项； 部分教室多媒体教育教学应用系统一项（教学1号楼12间普通教室，32间专业教学区域）； 会议室等区域多媒体应用系统一项（3间会议室、1间报告厅、1间录播教室、2间计算机教室、1间听说教室、1个智慧教室、2间合班教室、2间多功能教室）； 建设智慧校园软件基础平台1套、能源监测管理平台1套及必要的教学办公应用系统1套
|  | 质量指标 | 系统验收合格率： | 100%
|  |  | 系统平均使用寿命： | ≥7年
|  | 进度指标 | 项目进度 | 第一阶段（2020年2月前）：项目评估和前期准备； 第二阶段（2020年 3月-4月）：项目招投标工作； 第三阶段（2020年5月-8月）：项目实施，并调试使其正常运行； 第四阶段（2020年9月）：系统试运行，并改进； 第五阶段（2020年10月）：项目验收，投入使用。
|  | 成本指标 | 项目成本 | 不高于4,904.860000 万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标： | 满足学校的办学需求，使学校的办学条件能够达到相应的办学条件要求，保证学校老师教学、学生学习有效的开展，使学校学生现代化的环境中学习知识、快乐生活。带动和促进现代职业教育的发展，提升教育服务整体水平，从而提成学校的整体教育教学实力，满足人们对优质教育教学环境的需求。
|  |  | 可持续影响指标： | 现代技术建设拓展了学校的发展空间，促进了学校教育教学改革创新，推进了教育现代化进程，提高了教学质量，提升了学校办学水平和品位，巩固了学校的地位，扩大了学校声誉，也必将促进区域基础教育的发展。
|  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度： | ≥95%