## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 信息化运维费
主管部门 |  | 北京市人民检察院第四分院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院第四分院
项目负责人 |  | 许庆文 |  |  | 联系电话 | 59905758
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 89.46 | 89.46 | 89.46 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 89.46 | 89.46 | 89.46 | -- | 100% |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |  | --
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障我院各类信息系统的正常运作，切实保障相关检察业务的开展。需对我院的信息系统进行软件维护、硬件维护等。 |  |  |  |  | 及时完成对我院信息系统软件、硬件的运维，以及运维中需要的管理、培训、业务数据的管理以及信息化自查管理，资源管理，信息安全管理，项目配合，应急响应等业务系统运维和应用中所需的全部服务和支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  | 2366台 | 2366台 | 5 | 5
|  |  | 软件维护数量 |  | 12套 | 12套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 系统验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥98% | ≥95% | 5 | 3 | 系统正常运行率待提升
|  |  | 系统平均无故障时间 |  | 8700小时 | 8700小时 | 5 | 5
|  |  | 系统故障率 |  | ≤3% | ≤3% | 5 | 5
|  |  | 故障响应率 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  | 当年3月前 | 当年3月前 | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  | ≤0.2小时 | ≤0.2小时 | 5 | 5
| 产出指标 |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤10分钟 | ≤10分钟 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 89.46万元 | 89.46万元 | 10 | 10
| 产出指标 |  | 年度维护成本增长率 |  | ≤0% | ≤0% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察社会影响力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98