附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 首都绿化美化宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 | 55577536 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 563.74万 | 563.74万 |  | 563.74万 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 563.74万 | 563.74万 |  | 563.74万 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 围绕首都全民义务植树、城市森林创建等重点工作，在北京日报刊发首都绿化美化主题宣传专版。在首都园林绿化官方微博、微信开展主题宣传。开展义务植树40周年主题植树活动。召开全市义务植树表彰大会。召开义务植树座谈会。 各区按照《北京森林城市发展规划（2018-2035年）》要求，了解本区创建国家森林城市的进度安排，各项指标符合《国家森林城市评价指标（GB/T 37342-2019）》要求，各项迎检材料符合国家林业和草原局相关要求；首都森林城镇和首都森林村庄创建取得积极成效；按照《国家森林城市评价指标（GB/T 37342-2019）》明确指出的“公众对森林城市建设的知晓率、支持率和满意度应达90%以上”的要求，拓展宣传推广范围，确保符合指标要求，进一步提升北京森林城市建设在国内外的影响力 |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展创建国家森林城市 |  |  | 石景山、门头沟、房山、昌平创森各项指标达到《国家森林城市评价指标（GB/T 37342-2019）》要求；创建首都森林城镇6个，首都森林村庄50个。 | 石景山、门头沟、房山、昌平创森各项指标达到《国家森林城市评价指标（GB/T 37342-2019）》要求；创建首都森林城镇6个，首都森林村庄50个。 |  | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  |  | 开展创建国家森林城市宣传 |  |  | 开展至少3轮创森成果新闻宣传，制作1部创森公益动画片，制作1部创森成果视频宣传片，宣传推介至少4个首都森林城镇（村庄）建设成果。 | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在北京日报、北京晚报刊发专题报道 |  |  | 专版稿件全年不少于2篇或刊发不少于8篇的专题稿件 | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在首都园林绿化官方微博、微信开展专题报道 |  |  | 全年刊发不少于10篇新媒体宣传稿件 | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展一次义务植树活动 |  |  | 参加人数不低于100人 | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 召开一次表彰大会 |  |  | 三类会议标准 | 三类会议标准 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 召开一次座谈会 |  |  | 三类会议标准 | 三类会议标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 石景山、门头沟、房山、昌平创建国家森林城市各项迎检材料符合国家林业和草原局要求；首都森林城镇和首都森林村庄创建指标符合要求。 |  |  | 符合相关要求 | 符合相关要求 |  | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  |  | 新闻宣传要在主流媒体和新媒体播出，首都森林城镇（村庄）建设成果宣传推介要取得明显成效。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 石景山、门头沟、房山、昌平创森各项创森指标达标 |  |  | 2021年底前 | 按时完成 |  | 15分 | 15分 |  |  |
|  |  |  | 完成各项公众推广任务 |  |  | 2021年底前 | 按时完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专版稿件刊登完成 |  |  | 2021年12月底前 | 按时完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新媒体宣传 |  |  | 2021年12月底前完成 | 按时完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 义务植树活动 |  |  | 2021年6月底前完成 | 按时完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 义务植树40周年表彰大会 |  |  | 2021年12月底前完成 | 按时完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 义务植树座谈会 |  |  | 2021年12月底前完成 | 按时完成 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤563.74万 | 563.74万 |  | 5分 | 5分 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 全面了解掌握全市森林城市建设的基本情况、存在问题等，推动森林城市创建工作健康有序发展。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 10分 | 7分 |  |  |
|  |  |  | 进一步提升市民对创森工作的认知度和参与度，推进首都北京森林城市建设工作，引领京津冀国家级森林城市群建设工作。 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 10分 | 7分 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 市民生态文明理念显著增强 | 市民生态文明理念显著增强 |  | 10分 | 7分 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 满意度 |  |  | 相关区的群众对森林城市创建工作的满意度达到90%以上。 | 相关区的群众对森林城市创建工作的满意度达到90%以上。 |  | 10分 | 7分 |  |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 群众对森林城市公众推广工作的满意度达到90%以上。 | 群众对森林城市公众推广工作的满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会满意度 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。