附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 重大义务植树活动保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室（153102） |  |  |  | 实施单位 | 北京市绿化事务服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张军 |  |  |  | 联系电话 | 84236058 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 820万 | 820万 | 820万 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 820万 | 820万 | 820万 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过对市属苗圃、卫戍区、国有大型园林绿化单位等相关单位进行重大义务植树活动补助，保障党和国家领导同志植树活动、军委首长、军委各部门和驻京部队大单位军级以上领导植树活动、共和国部长植树活动、全国人大常委会领导植树活动和全国政协领导和机关干部植树活动、国际森林日植树活动为主的首都春季重大义务植树活动。 |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 组织实施重大义务植树活动次数 |  | 约6次 | 约6次 | 15分 |  | 15分 |  |
|  |  |  | 计划增加树苗 |  | 预计约1万株，具体需根据各项活动具体情况而定 | 完成 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各项植树活动完成情况 |  | 圆满完成 | 圆满完成 | 15分 |  | 15分 |  |
|  |  |  | 各项活动树苗成活率 |  | ≥95% | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 下发配合开展重大义务植树活动地块筛选工作通知 |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 15分 |  | 15分 |  |
|  |  |  | 地块筛选、活动方案制定及相关准备工作 |  | 2021年1月至2月 | 2021年1月至2月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 活动开展 |  | 预计2021年3月至4月，具体情况 需听从有关部门安排 | 2021年3月21日年“国际森林日”植树纪念活动2021年3月29日军委首长、军委机关各部门和驻京大单位领导参加首都义务植树活动 2021年4月1日共和国部长义务植树活动在京举行 2021年4月9日习近平等党和国家领导在京参加首都义务植树活动 2021年4月10日全国人大常委会部分组成人员参加首都义务植树活动 2021年4月16日全国政协机关开展义务植树活动 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后续管理和养护工作 |  | 活动结束后至12月 | 活动结束后至12月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤820万 | 820万 | 5分 |  | 5分 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 效益指标 | 极大地鼓舞首都军民绿化家园、美化环境的热情，推动首都全民义务植树运动更加广泛而深入地开展 |  | 效果显著 | 效果显著 | 30分 |  | 22分 |  |
|  |  |  | 增加首都地区绿化总量，提升绿化质量，改善首都城乡生态环境面貌 |  | 效果显著 | 效果显著 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 组织和配合开展重大义务植树活动的单位对项目实施的满意度较高。 |  | ≥90% | ≥90% | 10分 |  | 7分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。