附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 首都绿化美化先进个人奖励 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨志华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55577537 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100万 | 100万 |  | 100万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100万 | 100万 |  | 100万 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经市政府同意，开展首都绿化美化先进奖评选表彰工作，本年度评选首都绿化美化先进个人500名，发挥评比表彰的激励作用，动员更多的社会力量投身首都绿化美化建设中，为建设环境优美、和谐宜居的美丽北京做出更大贡献。 |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 评选首都绿化美化先进个人 |  |  | 500人 | 500人 | 15分 |  | 15分 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 先进个人评选 |  |  | 严格按照评选标准评判 | 严格按照评选标准评判 | 15分 |  | 15分 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 首都绿化美化先进奖评选表彰各区县、各系统、各单位自查推荐 |  |  | 2020年10月至11月 | 2020年10月至11月 | 15分 |  | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 初审 |  |  | 2020年11月 | 2020年11月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公室收集初审结果和相关资料 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上报首绿委全会审议通过 |  |  | 2021年初 | 2021年初 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤100万 | 100万 | 5分 |  | 5分 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 通过首都绿化美化先进个人的评比表彰工作，提升个人美化绿化环境的参与度 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 30分 |  | 30分 |  |  |  |
|  |  |  | 间接促进北京市绿化总量提升，改善北京城乡生态环境面貌 |  |  | 效果显著 | 效果显著 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 首都绿化美化先进个人满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10分 |  | 8分 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。