附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 首都生态文明宣传教育活动补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  | 实施单位 | 首都绿化委员会办公室 |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨志华 |  |  |  | 联系电话 | 55577537 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70万 | 70万 | 70万 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 70万 | 70万 | 70万 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 组织30家首都生态文明宣传教育基地开展全年不少于200次的宣传教育活动，全面加强首都地区园林绿化科普基础设施建设，展现优秀成果，普及森林文化，使更多的社会组织和公众理解体会生态文明建设的重要性，为共同建设繁荣、文明、和谐、宜居的美丽北京贡献力量。 |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开展生态文明宣传教育活动 |  | 不低于230次 | 共开展活动670余场 | 15分 | 15分 |  |
|  |  |  | 宣教活动带动人数 |  | ≥15万人次 | 受众人数高达500余万人次 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 支持基地生态文明教育课程服务 |  | 组织专家进行爱绿一起课程设计及研发，自然笔记评选工作 | 符合相关要求 | 15分 | 15分 |  |
|  |  |  | 宣传教育活动 |  | 通过线上+线下的形式扩大生态文明宣传教育受众范围，通过专业老师的讲解、介绍，打开市民朋友新的认知，对公园、基地工作有了更多的了解和理解，也通过活动间接打通了市民与公园、基地之间的交流。 | 效果显著 |  |  |  |
|  |  |  | 项目总结 |  | 按照项目相关资料完成项目总结 | 已完成 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年进度 |  | 完成100% | 完成100% | 15分 | 15分 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目年度预算控制数 |  | ≤70万 | 70万 | 5分 | 5分 |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 使参与人员充分了解了生态知识，强化了生态理念，规范生态文明行为，将生态文化和绿色理念融入市民生活 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15分 | 11分 |  |
|  |  |  | 针对青少年以及学龄前儿童，组织适合其身心发展及认识水平的自然生态文明活动，提升下一代对生态文明的理解和认识，进而使青少年用自我表达及多种形式参与生态文明活动中 |  | 效果显著 | 效果显著 | 15分 | 10分 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 参与首都生态文明宣传教育活动人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10分 | 7分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。