附件1-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 首都全民义务植树补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都绿化委员会办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55577536 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 420万 |  | 420万 | 420万 |  | 10 |  | 100% |  | 10分 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 420万 |  | 420万 | 420万 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.全力做好首都第42个中国植树节、第36个义务植树日、社会义务植树活动的服务保障工作，确保高标准、高水平、高质量完成首都全民义务植树活动。 2.继续做好林木抚育和认建认养的宣传及接待工作，不断扩展义务植树尽责形式，让市民群众通过植树劳动切身体验到造林艰辛，增强对绿化造林事业的认知、认同。 3.对相关首都全民义务植树尽责基地进行补助，保障相关义务植树活动全年均可顺利进行。" |  |  |  |  |  | 已圆满完成预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 森林城市建设 |  | 补助2处森林城市体验中心建设 |  | 补助2处森林城市体验中心建设 | 15分 |  | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 接待批次 |  | 320批 |  | 320批 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接待人次 |  | 22000人次 |  | 22000人次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 折算尽责株数 |  | 66000株 |  | 66000株 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 森林城市建设 |  | 2处森林城市体验中心建设完成，全部通过验收。 |  | 2处森林城市体验中心建设完成，全部通过验收。 | 15分 |  | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 服务标准 |  | 《首都绿化委员会关于深入开展首都全民义务植树工作的指导意见》 |  | 符合该指导意见的标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务接待率 |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行时间 |  | 计划1月-12月全年进行，6月之前支付完成，全年四季8类项目义务植树37种尽责。 |  | 按时完成 | 15分 |  | 15分 |  |  |  |
|  |  |  | 森林城市建设 |  | 2021年底前，2处森林城市体验中心建设完成。 |  | 按时完成 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤420万 |  | 420万 | 5分 |  | 5分 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 森林城市建设 | 将森林城市体验中心打造为传播森林城市建设理念、介绍森林文化、促进人与自然和谐共生的一个重要窗口和载体，让广大市民更加了解森林城市的内涵，从了解、认知森林城市，到自觉自愿投身到森林城市建设中，营造浓厚的植绿、护绿、爱绿、兴绿的社会氛围。 |  | 效果显著 |  | 效果显著 | 7分 |  | 5分 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 推进了全民参与义务植树尽责活动的积极性，强化了市民的植绿爱绿意识，通过发放“首都全民义务植树尽责证书”，提高了首都市民履行植树义务的获得感。同时结合义务植树讲解，可以向市民宣传和普及林业科技知识，形成生态教育示范基地，在更多民众的脑海中播下“可持续发展”的种子，增强人们对自然资源的保护意识，促进首都生态文明建设。 |  | 效果显著 |  | 效果显著 | 7分 |  | 5分 |  |  |  |
|  |  | 经济效益 | 通过森林质量和景观价值提升，有利于提高区域经济发展的环境质量水平，从而带动周边餐饮业、旅游业等相关产业发展，为周边民众提供更多的创业及就业机会。 |  | 效果显著 |  | 效果显著 | 7分 |  | 6分 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续加快创森进程，发挥示范引领作用，提升群众创森知晓率 |  | 效果显著 |  | 效果显著 | 9分 |  | 7分 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 满意度 | 群众对森林城市体验中心建设的满意度达到90%以上。 |  | ≥90% |  | ≥90% | 5分 |  | 3分 |  |  |  |
|  |  | 尽责参与满意度 | 98%以上 |  | ≥98% |  | ≥98% | 5分 |  | 3分 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。