## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 财务、绩效、审计、项目评审、内控支撑业务
主管部门 |  | 北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 梅云柱 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 42.28 |  | 10 |  | 60.4% |  | 6.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，进一步提高财政资金管理能力，降低财务风险，促进廉政建设，提高科学城财务管理水平。提高科学城管委会预算项目管理质量，完成管委会内部外部审计工作，改进完善内部控制制度。 | [5 empty] | 借助外部中介机构力量，通过本项目的实施，进一步提高财政资金管理能力，降低财务风险，促进廉政建设，提高科学城财务管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 获取审计意见报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 召开专家咨询评审会 |  |  | 40场 | 完成目标 | 5 |  | 5
|  |  | 部门决算报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 财务报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 预算草案 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  |  | 内控报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  |  | 未提供支撑材料
|  |  | 绩效报告 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 取得标准的无保留意见审计报告 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  |  | 评审会后出具专家咨询论证意见 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  |  | 决算、财务等报告获财政审核通过 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  | 进度指标 | 项目执行整体进度 |  |  | 截至2021年四季度末 | 按时完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额 |  |  | 70万元 | 预算内完成 | 5 |  | 4.96 |  | 与预算存在一定差异
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位管理质量 |  |  | 严格贯彻市财政相关财经制度，提高本部门业务管理水平 | 完成目标 | 10 |  | 10
|  |  | 管理制度持久度 |  |  | 持续提升本部门业务水平，逐步完善财经管理制度 | 完成目标 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 满意度指标 |  |  | ≥95% | 完成目标 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96