## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 怀柔科学城建设发展宣传工作
主管部门 |  | 北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 魏怀珍 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 245 | 245 |  | 171.0114 |  | 10 |  | 69.8% |  | 6.9801
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 245 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 紧密围绕北京市委、市政府对科技工作和全国科技创新中心的整体部署，通过总结、宣传、推介怀柔科学城建设过程中创新主体和科研工作者投身怀柔科学城建设的伟大实践和精神风貌，宣传解读国家和市、区的改革举措和创新政策，总结推广怀柔科学城建设发展中涌现的前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破和有益经验做法，有助于及时准确回应社会重大关切，提升社会公众科学素养，推动形成创新驱动发展良好局面，为打造百年科学城、世界级原始创新承载区营造良好的舆论氛围。 | [5 empty] | 项目预期目标完成情况较好。 怀柔科学城官方微信公众平台“怀柔科学城HSC”（以下简称微信平台），截止到2021年11月24日，微信推送753条，预计全年推送833条。其中阅读量破千45条。 自2021年开展科学城影像纪以来，截止2021年11月已完成科学城多项拍摄工作，通过长期的拍摄积累了大量的怀柔科学城图片、视频影像资料800余GB。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 怀柔科学城官方微信公众号发文数量 |  |  | 全年推送微信文章300期 | 截止到2021年11月24日，微信推送753条 | 5 |  | 5
|  |  | 微信原创海报 |  |  | 12个 | 基本完成目标 | 5 |  | 5
|  |  | H5、漫画等融媒体制作 | H5、漫画等融媒体制作 | H5、漫画等融媒体制作 | 7套 | 基本完成目标 | 5 |  | 5
|  |  | 报纸专版 | 报纸专版 | 报纸专版 | 2期 | 2期 | 5 |  | 5
|  |  | 新媒体专版 | 新媒体专版 | 新媒体专版 | 2期 | 2期 | 5 |  | 5
|  |  | 视频短片 | 视频短片 | 视频短片 | 1部 | 基本完成目标 | 5 |  | 5 |  |  | 未提供支撑材料
|  |  | 组织活动仪式 | 组织活动仪式 | 组织活动仪式 | 2场：1场重点项目发布会，1场科技嘉年华活动 | 基本完成目标 | 5 |  | 5
|  |  | 新版宣传图册设计 | 新版宣传图册设计 | 新版宣传图册设计 | 2版 | 2版 | 5 |  | 5
|  |  | 科学城影像资料 | 科学城影像资料 | 科学城影像资料 | 航拍100张，项目拍摄300张 | 航拍25余场次，内部日常会议拍摄80余场次（完成全年计划95%），大型活动拍摄7场次 | 5 |  | 5
|  |  | 电视栏目 | 电视栏目 | 电视栏目 | 4期 | 基本完成目标 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 达到预期任务要求 | 达到预期任务要求 | 达到预期任务要求 | 1 | 基本完成目标 | 5 |  | 5
|  | 进度指标 | 按时完成交办的各项宣传任务 | 按时完成交办的各项宣传任务 | 按时完成交办的各项宣传任务 | 1 | 基本完成目标 | 5 |  | 4 |  | 与预算存在一定差异
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 245万元 | 完成目标 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学城公众知晓率、影响力 | 科学城公众知晓率、影响力 | 科学城公众知晓率、影响力 | 有所提升 | 基本完成目标 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 相应满意度指标 | 相应满意度指标 | 0.95 | 满意度总和大于95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9801