## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 怀柔科学城促进科技服务业集聚发展研究
主管部门 |  | 北京怀柔科学城管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京怀柔科学城管理委员会（本级）
项目负责人 |  | 杨昊天 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.98 | 29.98 |  | 29.2 |  | 10 |  | 97.4% |  | 9.7398
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.98 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成《怀柔科学城促进科技服务业集聚发展研究》课题研究。 2.完成《怀柔科学城促进科技服务业集聚发展研究》调研报告。 3.提高《怀柔科学城促进科技服务业集聚发展研究》政策影响力。 | [5 empty] | 完成《怀柔科学城促进科技服务业集聚发展研究报告》，对政府提出了政策建议
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《怀柔科学城促进科技服务业集聚发展研究》调研报告 | 完成《怀柔科学城促进科技服务业集聚发展研究》调研报告 | 完成《怀柔科学城促进科技服务业集聚发展研究》调研报告 | ≥1篇 | 1份 | 10 |  | 10
|  |  | 完成《对怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享的建议》建议报告 | 完成《对怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享的建议》建议报告 | 完成《对怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享的建议》建议报告 | ≥1篇 | 3篇 | 10 |  | 10
|  |  | 上报建议、意见 | 上报建议、意见 | 上报建议、意见 | ≥1条 | 1条 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 进度指标 | 研究课题按时结题率 | 研究课题按时结题率 | 研究课题按时结题率 | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 29.98万元 | 预算内完成 | 10 |  | 9.26 |  | 与预算存在一定差异
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关建议、政策被采纳次数 | 相关建议、政策被采纳次数 | 相关建议、政策被采纳次数 | ≥1次 | 完成目标 | 10 |  | 3 |  | 未提供材料
|  |  | 成果刊发、媒体报道次数 | 成果刊发、媒体报道次数 | 成果刊发、媒体报道次数 | ≥1篇/1次 | 1次 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥95% | 完成目标 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.9998