## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会工程建设舆情监测服务费
主管部门 |  |  | 北京市重大项目建设指挥部办公室 |  |  | 实施单位 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级
项目负责人 |  |  | 阎挺 |  |  | 联系电话 | 55572950
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 18.5 | 18.5 | 18.45 | 10 | 99.73% | 9.973
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.5 | 18.5 | 18.45 |  | 99.73%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过与专业舆情监测机构合作，对电视、平面、网络等媒体进行舆情监测和分析，从而为相关宣传工作提供决策依据。 |  |  |  |  | 通过与专业舆情监测机构合作，对电视、平面、网络等媒体进行舆情监测和分析，为相关宣传工作提供了决策依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《每日舆情参考》 | 每周不少于3篇 |  | 每周不少于3篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 舆情监测周期时效性 | 达到90% |  | 达到90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 续签合同时间 | 2021年1月底前 |  | 2021年1月底前 | 3 | 3
|  |  | 项目实施阶段时间 | 2021年12月底前完成 |  | 2021年12月底前完成 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 | 2021年12月底前完成 |  | 2021年12月底前完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 18.5万元 |  | 18.45万元 | 6 | 6
|  |  | 参会人员平均成本控制 | 100元/次以内 |  | 100元/次以内 | 4 | 4
|  | 效益指标 | 为2022年冬奥会和冬残奥会北京地区工程建设提供决策参考 | 达到预期目标 |  | 为2022年冬奥会和冬残奥会北京地区工程建设提供了一定的决策参考 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市重大项目办对舆情监测和分析报告的满意度 | 达到85%以上 |  | 达到85%以上 | 10 | 9 | 开展了满意度调查，但仍需加强量化分析
总分 | [6 empty] | 100 | 95.973
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。