## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 冬奥临时设施项目预评审及财务跟踪服务费
主管部门 |  |  | 北京市重大项目建设指挥部办公室 |  |  | 实施单位 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级
项目负责人 |  |  | 葛金山 雷新丽 |  |  | 联系电话 | 55572931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 88.15 | 88.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 88.15 | 88.15 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实《冬奥临时设施建设专项资金管理办法》及《北京市冬奥会场馆临时设施建设工作专班资金协调保障组工作方案》中规定的我办工作职责，履行冬奥临时设施专项资金监督监管职能，确保专项资金使用安全高效，我办拟采用聘请第三方中介机构的方式完成预评审及财务跟踪服务工作。 |  |  |  |  | 为落实《冬奥临时设施建设专项资金管理办法》及《北京市冬奥会场馆临时设施建设工作专班资金协调保障组工作方案》中规定的我办工作职责，我办聘请第三方中介机构的方式完成了预评审及财务跟踪服务工作，履行了冬奥临时设施专项资金的监督监管职能，提高了专项资金使用效益，确保专项资金在收付及使用过程中依法合规。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 以书面报告方式完成首次预评审报告的编制工作 | 完成首次预评审报告的编制工作 |  | 完成冬奥临时设施项目预评审工作并出具书面报告 | 10 | 10
|  |  | 完成冬奥临时设施项目财务跟踪服务出具报告数量 | 1个 |  | 出具2个报告 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 编制的预评审报告质量 | 通过政府相关部门审批 |  | 预评审报告通过了相关部门审批 | 10 | 10
|  |  | 冬奥临时设施项目财务跟踪服务相关报告质量 | 通过审核 |  | 出具的报告通过了审核 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目实施时间 | 2021年10月-2022年4月 |  | 2021年10月-2022年4月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 不超过88.15万元 |  | 88.15万元 | 4 | 4
|  |  | 冬奥临时设施项目预评审服务费 | 82.50万元以内 |  | 82.5万元 | 3 | 3
|  |  | 冬奥临时设施项目财务跟踪服务费 | 5.65万元以内 |  | 5.65万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 效益指标 | 履行冬奥临时设施专项资金监督监管职能，确保专项资金使用安全高效 | 达到预期目标 |  | 通过项目实施，履行了冬奥临时设施专项资金监督监管职能，通过预评审，审减资金36722.14万元，保障了资金安全及使用效益，节约了财政资金。通过财务跟踪开展，有效规避资金使用风险，提高专项资金使用效益，确保专项资金在收付及使用过程中依法合规。 | 30 | 27 | 绩效指标值设置不够量化，不利于量化考核，以后加强项目绩效目标设置的细化量化程度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施处室满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。