## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 临时设施建设专项资金
主管部门 |  |  | 北京市重大项目建设指挥部办公室 |  |  | 实施单位 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级
项目负责人 |  |  | 葛金山 |  |  | 联系电话 | 55572931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 50000 | 50000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 50000 | 50000 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 坚决贯彻党中央、国务院以及市委市政府关于筹办工作的指示精神和决策部署，落实“节俭办赛”的要求，树立“过紧日子”的思想，坚持能借不租、能租不买的建设原则，处理好“临时设施”与“永久设施”的关系，控制好临时设施的建设标准和建设成本，促进可持续利用。 |  |  |  |  | 按照市政府批复的临时设施建设实施方案，完成了临时设施建设任务，满足了赛时需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 临时设施建设 | 34个场馆及场地临时设施建设 |  | 34个场馆及场地临时设施建设 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 按照市政府批复的临时设施建设实施方案，满足赛时需要 | 达到预期目标 |  | 按时按时如期交付，满足了赛时需要 | 15 | 15
|  | 进度指标 | 拨付至实施主体的及时性 | 达到预期目标 |  | 资金到位后，及时拨付至实施主体 | 5 | 5
|  |  | 拨付资金到位率 | 达到预期目标 |  | 资金实际拨付到位率100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 50000万元以内 |  | 50000万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 满足各场馆临设提供需求以及临设工程实施进展；保障竞赛及非竞赛场馆红线（安保线）内和公共区域临时搭建的各种建筑物、构筑物和其他设施等建设的顺利开展，保障 会顺利召开。 | 达到预期目标 |  | 满足了各场馆临设需求以及临设工程实施进展；保障了 竞赛及非竞赛场馆红线（安保线）内和公共区域临时搭建的各种建筑物、构筑物和其他设施等建设的顺利开展，为顺利召开提供了一定保障。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会人员满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 加强满意度调查方式
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。