## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 重大项目文件资料印刷费
主管部门 |  |  | 北京市重大项目建设指挥部办公室 |  |  | 实施单位 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级
项目负责人 |  |  | 杨丽明，王海霞，阎挺 |  |  | 联系电话 | 55572879
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 4.25 | 4.25 | 4.147 | 10 | 97.58% | 9.7576
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 4.25 | 4.25 | 4.147 |  | 97.58%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过印制城市轨道交通建设计划图册，向全市各相关部门及单位发放2021年建设计划,以开展2021年轨道交通建设工作； 2.为进一步加强我市棚户区改造计划管控工作，对项目进行全生命周期管理，按照工作计划，需印制2021年北京市棚户区改造和环境整治工作计划项目册、2021年北京市棚户区改造和环境整治工作专项计划项目册、2020年北京市棚户区改造和环境整治项目完成清册，用于指导2021年我市棚户区改造计划管理工作及完成2020年我市棚户区计划任务完成情况的相关审计及档案管理工作。 3.为更好的、更方便的指导冬奥会各个项目的具体工作、做好项目节点控制，我办拟制作北京市2022年冬奥会项目工作文件资料。 |  |  |  |  | 按计划完成了年度重大项目文件资料印刷，提高了2021年轨道交通建设管理工作、棚户区改造计划管控工作及冬奥会各个项目节点控制工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 轨道交通建设计划册 | 220本 |  | 196本 | 3 | 2.9 | 市领导批复时，要求计划册附各条线路线路图，每册新增彩打15张单线图后，单价提高，相应减少了印刷数量。
|  |  | 轨道交通建设示意图 | 32张 |  | 0张 | 2 | 0 | 计划册后附总体建设情况示意图，不再单独印制挂图。
|  |  | 棚改工作计划项目册 | 1300本 |  | 1300本 | 3 | 0 | 因市政府批准棚改计划程序调整，每年2、3月份印发的计划，至2021年9月完成印发，此时印制计划册已无时效性，因此未按年初计划印制棚改计划项目册。
|  |  | 棚改专项计划项目册 | 100本 |  | 100本 | 2 | 0
|  |  | 棚改项目完成清册 | 250本 |  | 250本 | 3 | 3
|  |  | 冬奥会项目工作计划项目册 | 300本 |  | 总体建设计划册300本；项目通讯录100本；计划海报14副 | 2 | 1.8 | 根据工作需要，在不超年初预算的情况下，加印了项目通讯录100本、计划海报14副。
|  | 质量指标 | 1.计划册：纸张重量80G，纸张尺寸210mm*297mm；示意图：纸张重量200G，纸张尺寸1.5m*1m。 2.工作及专项计划项目册制作和印刷要求：封面铜版纸覆膜，内文红头+黑白(210*297)； 3.2022年冬奥会项目工作计划册的制作和印刷要求：内容及要求A4，约80页，双面彩印，内纸为157克胶纸；封面：封面设计；装订：索线精装或胶订。 | 达到预期目标 |  | 印刷品符合使用要求 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 城市轨道交通建设计划图册印刷 | 2021年上半年完成印刷工作并发放 |  | 2021年4月份完成印刷工作并发放 | 3 | 3
|  |  | 棚户区改造和环境整治工作文件资料制作费 | 2021年11月中旬前完成印刷工作并发放 |  | 2021年12月份完成印刷工作并发放 | 3 | 2.5 | 工作计划性有待加强
|  |  | 冬奥会项目工作计划册印刷费 | 2021年上半年完成印刷工作并发放 |  | 2021年7月份完成印刷工作并发放 | 4 | 3.5 | 工作计划性有待加强
|  | 成本指标 | 项目总预算数 | 总预算5.914万元 |  | 总支出4.147万元 | 4 | 3.5 | 预算编制的准确性有待进一步提高
|  |  | 城市轨道交通建设计划图册印刷 | 1.288万元 |  | 1.288万元 | 2 | 2
|  |  | 棚户区改造和环境整治工作文件资料制作费 | 2.196万元 |  | 0.9770万元 | 2 | 1.2
|  |  | 冬奥会项目工作计划册印刷费 | 2.43万元 |  | 1.882万元 | 2 | 1.56
|  | 效益指标 | 通过印制重大项目文件资料，并向各使用单位发放，进一步提高2021年轨道交通建设管理工作、棚户区改造计划管控工作及冬奥会各个项目节点控制工作。 | 达到预期目标 |  | 2021年轨道交通建设管理工作、棚户区改造计划管控工作及冬奥会各个项目节点控制工作得到一定的提高。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 轨道交通建设计划册使用人员的满意度 | 90%以上 |  | 满意 | 3 | 3 | 需增加满意度调查方式
|  |  | 冬奥项目册使用人员的满意度 | 90%以上 |  | 满意 | 4 | 4 | 书面开展了满意度调查
|  |  | 项目册使用区县棚改工作主管部门的满意度 | 90%以上 |  | 满意 | 3 | 3 | 需增加满意度调查方式
总分 | [6 empty] | 100 | 88.7176
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。