附件1-1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 办案业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市怀柔区人民检察院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市怀柔区人民检察院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁海云 |  |  |  |  | 联系电话 | 59559506 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240 |  | 240 | 240 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 240 |  | 240 | 240 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 充分保障北京市怀柔区人民检察院全年开展侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等法律监督工作所需的经费。 |  |  |  |  |  | 通过项目的开展，保障了全年开展侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等法律监督工作的经费需求；充分发挥了检察职能优势，提升社会法制治理水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 收案情况 |  | 1500件 |  | 1564件 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 结案情况 |  | 1500件 |  | 1843件 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 量刑建议采纳率 |  | 95% |  | 98.1% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 结案率 |  | 95% |  | 117.84% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 240万元 |  | 240万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 服务保障首都经济运转和维护营商环境情况 |  | 扎实开展服务保障科学城、深入贯彻落实优化区域营商环境工作 |  | 主动走进科学城，办理涉案金额很大非法集资案件 | 10 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 畅通司法救济渠道 |  | 更加畅通 |  | 开通“7×24小时”检察监督热线，司法救济渠道更加畅通 | 10 | 7 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态环境领域立案数 |  | 20件 |  | 24件 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 公益诉讼立案数 |  | 50件 |  | 83件 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 办案质效提升 |  | “案-件比”、认罪认罚适用率等排名提升 |  | 2021排名全市靠前列 | 10 | 7 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 同级人民代表大会通过、赞成率 |  | 96% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 群众满意度 |  | 90% |  | 90% | 10 | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |