项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办案业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 大兴区人民检察院 | | | | |
| 项目负责人 | | 袁枫 | | | | | 联系电话 | | 010-59556203 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 332.105978 | 332.105978 | | 166.005347 | | 10 | | 49.99% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 332.105978 | 332.105978 | | 166.005347 | | — | | 49.99% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | 0.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.实现高检院“四大检察”、“十大业务”均衡发展，为辖区居民提供更多、更好的检察产品。  2.服务辖区重点工作、经济发展、维护社会稳定。  3.提高并完善大兴院办案工作水平及社会影响力。 | | | | | | 完成了项目各项预算目标。因机构改革、职能调整，项目经费支出进度迟缓，预算执行率为49.99%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标（50） | 数量指标（15） | 完成批捕工作案件数 | | | ≥1400件 | 已完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成公诉工作案件数 | | | ≥2000件 | 1919件 | 4 | | 3 | | 受疫情影响，完成数量未达标。今后工作中，做好谋划，进一步提升办案质效。 | |
| 完成监督类案件数 | | | ≥80件 | 已完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标（15） | 不捕不诉率 | | | 低于全市平均水平 | 已完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 案件比 | | | 1.3-1.4 | 已完成 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标（10） | 完成时限 | | | 12月底 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10） | 项目预算数 | | | 332.105978万元 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30） | 社会效益  指标（30） | 重大群访事件发生率 | | | ≤2% | 0 | 15 | | 15 | |  | |
| 案件结案率 | | | ≥95% | 已完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度（10） | 当事人满意率 | | | ≥99% | 99.8% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |